{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Tabella articolo 3","Allegato A1_elenco interventi","Allegato A2_Anticipazioni","Allegato B1_Piano fin. accordo","Allegato B2_Piano fin interv"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabella articolo 3","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,0,3],[0,4,0,7],[0,8,2,8],[0,9,2,9],[0,10,0,12],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[3,10,9,10],[3,11,9,11],[3,12,9,12],[9,4,10,9],[12,0,12,12]]}
["AMBITI DI INTERVENTO","Assegnazione FSC 21-27",null,null,"Cofinanziamenti nuovi interventi",{"$nulls":3},"Ammontare complessivo investimenti","Numero interventi/linee di azione","Altre assegnazioni"]
[null,"Risorse FSC \n21-27 \n(ass. ordinaria)","(1) Risorse FSC \n21-27 (Anticipazione)","Totale Assegnazione\nFSC 21-27","Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali","Altre Risorse Ordinarie Nazionali","Privati","Totale Co-finanziamento con altre risorse",null,null,"FSC 14-20\n(economie)\n(D)","FdR Legge 183/87 (POC)\n(E)"]
[{"$nulls":11},"2014-2020","2021-2027"]
["Ricerca e innovazione ",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00 "},null,{"$f":"SUM(B4:C4)","v":{"v":15000000,"d":"15,000,000.00 "}},null,{"v":16878000,"d":"16,878,000.00 "},null,{"$f":"SUM(E4:G4)","v":{"v":16878000,"d":"16,878,000.00 "}},{"$f":"H4+D4","v":{"v":31878000,"d":"31,878,000.00 "}},1]
["Trasporti e mobilità",{"v":272240127.91,"d":"272,240,127.91 "},{"v":185200000,"d":"185,200,000.00 "},{"$f":"SUM(B5:C5)","v":{"v":457440127.91,"d":"457,440,127.91 "}},{"v":21272557.09,"d":"21,272,557.09 "},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00 "},null,{"$f":"SUM(E5:G5)","v":{"v":24772557.09,"d":"24,772,557.09 "}},{"$f":"H5+D5","v":{"v":482212685,"d":"482,212,685.00 "}},5]
["Riqualificazione urbana",{"v":363603522.43,"d":"363,603,522.43 "},null,{"$f":"SUM(B6:C6)","v":{"v":363603522.43,"d":"363,603,522.43 "}},{"v":150396477.57,"d":"150,396,477.57 "},null,{"v":285000000,"d":"285,000,000.00 "},{"$f":"SUM(E6:G6)","v":{"v":435396477.57,"d":"435,396,477.57 "}},{"$f":"H6+D6","v":{"v":799000000,"d":"799,000,000.00 "}},5]
["Istruzione e formazione *",{"v":56600000,"d":"56,600,000.00 "},null,{"$f":"SUM(B7:C7)","v":{"v":56600000,"d":"56,600,000.00 "}},null,{"v":73000000,"d":"73,000,000.00 "},null,{"$f":"SUM(E7:G7)","v":{"v":73000000,"d":"73,000,000.00 "}},{"$f":"H7+D7","v":{"v":129600000,"d":"129,600,000.00 "}},2]
["Capacità amministrativa",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 "},null,{"$f":"SUM(B8:C8)","v":{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 "}},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E8:G8)","v":0},{"$f":"H8+D8","v":{"v":2000000,"d":"2,000,000.00 "}},1]
["Totale Ambiti di Intervento",{"$f":"SUM(B4:B8)","v":{"v":709443650.34,"d":"709,443,650.34 "}},{"$f":"SUM(C4:C8)","v":{"v":185200000,"d":"185,200,000.00 "}},{"$f":"SUM(D4:D8)","v":{"v":894643650.34,"d":"894,643,650.34 "}},{"$f":"SUM(E4:E8)","v":{"v":171669034.66,"d":"171,669,034.66 "}},{"$f":"SUM(F4:F8)","v":{"v":93378000,"d":"93,378,000.00 "}},{"$f":"SUM(G4:G8)","v":{"v":285000000,"d":"285,000,000.00 "}},{"$f":"SUM(H4:H8)","v":{"v":550047034.66,"d":"550,047,034.66 "}},{"$f":"SUM(I4:I8)","v":{"v":1444690685,"d":"1,444,690,685.00 "}},{"$f":"SUM(J4:J8)","v":14}]
["Cofinanziamento PR (ove applicabile)",{"v":315662128.5,"d":"315,662,128.50 "},null,{"$f":"SUM(B10:C10)","v":{"v":315662128.5,"d":"315,662,128.50 "}}]
["Totale Assegnazione FSC 21-27",{"$f":"B9+B10","v":{"v":1025105778.84,"d":"1,025,105,778.84 "}},{"$f":"C9+C10","v":{"v":185200000,"d":"185,200,000.00 "}},{"$f":"D9+D10","v":{"v":1210305778.84,"d":"1,210,305,778.84 "}},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(K4:K10)","v":0},{"$f":"SUM(L4:L10)","v":0},{"$f":"SUM(M4:M10)","v":0}]
[]
["(1) Risorse già assegnate: anticipazioni disposte con delibere CIPESS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.  - Include anche le risorse definanziate ex Delibera 16/2023 e riprogrammate"]
[]
[]
["*  Le risorse Ordinarie Nazionali comprendono 38 M a carico del Politecnico di Milano"]

{"sheet":"Allegato A1_elenco interventi","index":1,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,13],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Lombardia\nAllegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale"]
[]
["ID","AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO","COSTO TOTALE","IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE","PROGRAMMAZIONE PREVISIONE INIZIO","PROGRAMMAZIONE PREVISIONE FINE","PROGETTAZIONE PREVISIONE INIZIO","PROGETTAZIONE PREVISIONE FINE","ESECUZIONE PREVISIONE INIZIO","ESECUZIONE PREVISIONE FINE"]
["FSCRI_RI_450","UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO","O1.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","G44D22007130006","NUOVO CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. ALLESTIMENTI",{"v":31878000,"d":"31,878,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":16878000,"d":"16,878,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","\n1_SEMESTRE 2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_490","PROVINCIA DI SONDRIO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C37H16001370001","VARIANTE ALLA S.P. N. 2 TRIVULZIA IN COMUNE DI SAMOLACO TRA PONTE NAVE E PONTE SAN PIETRO",{"v":8400000,"d":"8,400,000.00"},{"v":1127442.91,"d":"1,127,442.91"},{"v":7272557.09,"d":"7,272,557.09"},{"$nulls":4},"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026"]
["40DCDBC7","REGIONE LOMBARDIA CHE SI AVVALE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO FERROVIENORD SPA (SOGGETTO ATTUATORE)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","E80F23000000003","ACQUISTO TRENI PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE",{"v":160000000,"d":"160,000,000.00"},{"v":146000000,"d":"146,000,000.00"},{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_493","CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","D45B22000290003","BOSCO DELLA MUSICA – NUOVO CAMPUS DEL CONSERVATORIO DI MILANO",{"v":61600000,"d":"61,600,000.00"},{"v":26600000,"d":"26,600,000.00"},{"v":35000000,"d":"35,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_499","FERROVIENORD SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E41G23000220008","PROGETTO FILI – RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DELLA STAZIONE DI MILANO CADORNA",{"v":435000000,"d":"435,000,000.00"},{"v":150000000,"d":"150,000,000.00"},{"v":285000000,"d":"285,000,000.00"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_501","REGIONE LOMBARDIA","12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA","12.02 ASSISTENZA TECNICA",null,"ASSISTENZA TECNICA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"$nulls":3},"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_502","REGIONE LOMBARDIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI",null,"LINEA DI INTERVENTO STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_1877","REGIONE LOMBARDIA CHE SI AVVALE DI FNM SPA (SOGGETTO ATTUATORE)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F70F24000000003","PROGETTO “H2ISEO” - ACQUISTO TRENI AD IDROGENO",{"v":68612685,"d":"68,612,685.00"},{"v":68612685,"d":"68,612,685.00"},{"$nulls":3},"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_519","POLITECNICO DI MILANO","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","D45E22000140005","REALIZZAZIONE EDIFICI E AULE NEL NUOVO CAMPUS DEL POLITECNICO A BOVISA – MILANO",{"v":68000000,"d":"68,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","\n2_SEMESTRE_2024","\n1_SEMESTRE_2025","\n2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_521","FERROVIENORD SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E41G23000230001","PROGETTO FILI – RIQUALIFICAZIONE URBANA A BUSTO ARSIZIO",{"v":26000000,"d":"26,000,000.00"},{"v":26000000,"d":"26,000,000.00"},{"$nulls":3},"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_548","UNIVERSITA' DGLI STUDI DI PAVIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","F11B21006970005","RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DI CHIMICA E SCIENZE DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},"2_SEMESTRE_2023","\n1_SEMESTRE_2025","\n2_SEMESTRE_2025","\n1_SEMESTRE_2026","\n2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_628","REGIONE LOMBARDIA ATTRAVERSO LA SUA SOCIETA' IN HOUSE ARIA SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G45B23000700003","RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE “PALAZZO SISTEMA” SEDE DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE",{"v":298000000,"d":"298,000,000.00"},{"v":152103522.43,"d":"152,103,522.43"},{"v":145896477.57,"d":"145,896,477.57"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_1638","ANAS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F57H16001660001","SS12 NUOVO IMPALCATO STRADALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI SUL PO AD OSTIGLIA E REVERE ",{"v":60000000,"d":"60,000,000.00"},{"v":56500000,"d":"56,500,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G4:G16)","v":{"v":1259490685,"d":"1,259,490,685.00"}},{"$f":"SUM(H4:H16)","v":{"v":709443650.34,"d":"709,443,650.34"}},{"$f":"SUM(I4:I16)","v":{"v":550047034.66,"d":"550,047,034.66"}}]

{"sheet":"Allegato A2_Anticipazioni","index":2,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,4]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Lombardia\nAllegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27"]
[]
["AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO","IMPORTO FSC 21-27"]
["Trasporti e mobilità","TRASPORTO FERROVIARIO","E80D17000010003","Acquisto 26 treni per il servizio ferroviario regionale",{"v":185200000,"d":"185,200,000.00 "}]

{"sheet":"Allegato B1_Piano fin. accordo","index":3,"n_rows":3,"n_cols":12,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,11]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Lombardia\nAllegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)"]
[null,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,"Totale"]
["Assegnazione ordinaria FSC 21-27",0,0,{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!J17","v":{"v":2408176,"d":"2,408,176.00 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!K17","v":{"v":31154214.6,"d":"31,154,214.60 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!L17","v":{"v":62678931.92,"d":"62,678,931.92 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!M17","v":{"v":143739078.13,"d":"143,739,078.13 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!N17","v":{"v":306365051.2,"d":"306,365,051.20 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!O17","v":{"v":99774198.49,"d":"99,774,198.49 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!P17","v":{"v":45684000,"d":"45,684,000.00 "}},{"$f":"'[1]Allegato B2_Piano fin interv'!Q17","v":{"v":17640000,"d":"17,640,000.00 "}},{"$f":"SUM(D3:K3)","v":{"v":709443650.34,"d":"709,443,650.34 "}}]

{"sheet":"Allegato B2_Piano fin interv","index":4,"n_rows":16,"n_cols":22,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,16]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Lombardia\nAllegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)"]
[]
["ID","AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO","COSTO TOTALE ","IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE",2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035]
["FSCRI_RI_450","UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO","O1.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","G44D22007130006","NUOVO CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. ALLESTIMENTI",{"v":31878000,"d":"31,878,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":16878000,"d":"16,878,000.00"},null,0,{"v":211267.6,"d":"211,267.60"},{"v":528169.01,"d":"528,169.01"},{"v":4753521.13,"d":"4,753,521.13"},{"v":7394366.2,"d":"7,394,366.20"},{"v":2112676.06,"d":"2,112,676.06"},0]
["FSCRI_RI_490","PROVINCIA DI SONDRIO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C37H16001370001","VARIANTE ALLA S.P. N. 2 TRIVULZIA IN COMUNE DI SAMOLACO TRA PONTE NAVE E PONTE SAN PIETRO *",{"v":8400000,"d":"8,400,000.00"},{"v":1127442.91,"d":"1,127,442.91"},{"v":7272557.09,"d":"7,272,557.09"},null,{"v":212000,"d":"212,000.00"},{"v":576000,"d":"576,000.00"},{"v":339442.91,"d":"339,442.91"},0,0,0,0]
["40DCDBC7","REGIONE LOMBARDIA CHE SI AVVALE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO FERROVIENORD SPA (SOGGETTO ATTUATORE)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","E80F23000000003","ACQUISTO TRENI PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE",{"v":160000000,"d":"160,000,000.00"},{"v":146000000,"d":"146,000,000.00"},{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},null,0,null,{"v":14600000,"d":"14,600,000.00"},0,{"v":116800000,"d":"116,800,000.00"},{"v":14600000,"d":"14,600,000.00"},0]
["FSCRI_RI_493","CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","D45B22000290003","BOSCO DELLA MUSICA – NUOVO CAMPUS DEL CONSERVATORIO DI MILANO **",{"v":61600000,"d":"61,600,000.00"},{"v":26600000,"d":"26,600,000.00"},{"v":35000000,"d":"35,000,000.00"},null,null,{"v":9715000,"d":"9,715,000.00"},{"v":8636000,"d":"8,636,000.00"},{"v":8249000,"d":"8,249,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_499","FERROVIENORD SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E41G23000220008","PROGETTO FILI – RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DELLA STAZIONE DI MILANO CADORNA",{"v":435000000,"d":"435,000,000.00"},{"v":150000000,"d":"150,000,000.00"},{"v":285000000,"d":"285,000,000.00"},null,0,0,null,{"v":3750000,"d":"3,750,000.00"},{"v":34260000,"d":"34,260,000.00"},{"v":49770000,"d":"49,770,000.00"},{"v":44580000,"d":"44,580,000.00"},{"v":17640000,"d":"17,640,000.00"}]
["FSCRI_RI_501","REGIONE LOMBARDIA","12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA","12.02 ASSISTENZA TECNICA",null,"ASSISTENZA TECNICA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"$nulls":3},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":380000,"d":"380,000.00"},{"v":380000,"d":"380,000.00"},{"v":380000,"d":"380,000.00"},{"v":280000,"d":"280,000.00"},{"v":180000,"d":"180,000.00"}]
["FSCRI_RI_502","REGIONE LOMBARDIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI",null,"LINEA DI INTERVENTO STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},null,null,0,0,null,{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_1877","REGIONE LOMBARDIA CHE SI AVVALE DI FNM SPA (SOGGETTO ATTUATORE)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F70F24000000003","PROGETTO “H2ISEO” - ACQUISTO TRENI AD IDROGENO",{"v":68612685,"d":"68,612,685.00"},{"v":68612685,"d":"68,612,685.00"},null,null,0,{"v":13722537,"d":"13,722,537.00"},0,{"v":13722537,"d":"13,722,537.00"},{"v":41167611,"d":"41,167,611.00"},0,0]
["FSCRI_RI_519","POLITECNICO DI MILANO","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","D45E22000140005","REALIZZAZIONE EDIFICI E AULE NEL NUOVO CAMPUS DEL POLITECNICO A BOVISA – MILANO",{"v":68000000,"d":"68,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},null,{"v":441176,"d":"441,176.00"},{"v":3529410,"d":"3,529,410.00"},{"v":7058820,"d":"7,058,820.00"},{"v":8823520,"d":"8,823,520.00"},{"v":10147074,"d":"10,147,074.00"},0,0]
["FSCRI_RI_521","FERROVIENORD SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E41G23000230001","PROGETTO FILI – RIQUALIFICAZIONE URBANA A BUSTO ARSIZIO",{"v":26000000,"d":"26,000,000.00"},{"v":26000000,"d":"26,000,000.00"},null,null,{"v":155000,"d":"155,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":1895000,"d":"1,895,000.00"},{"v":2558000,"d":"2,558,000.00"},{"v":12114000,"d":"12,114,000.00"},{"v":7554000,"d":"7,554,000.00"},{"v":924000,"d":"924,000.00"}]
["FSCRI_RI_548","UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","F11B21006970005","RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DI CHIMICA E SCIENZE DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"$nulls":3},{"v":137500,"d":"137,500.00"},{"v":1512500,"d":"1,512,500.00"},{"v":3300000,"d":"3,300,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},0]
["FSCRI_RI_628","REGIONE LOMBARDIA ATTRAVERSO LA SUA SOCIETA' IN HOUSE ARIA SPA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G45B23000700003","RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE “PALAZZO SISTEMA” SEDE DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE",{"v":298000000,"d":"298,000,000.00"},{"v":152103522.43,"d":"152,103,522.43"},{"v":145896477.57,"d":"145,896,477.57"},null,{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},{"v":2200000,"d":"2,200,000.00"},{"v":26104000,"d":"26,104,000.00"},{"v":58240000,"d":"58,240,000.00"},{"v":39052000,"d":"39,052,000.00"},{"v":24907522.43,"d":"24,907,522.43"}]
["FSCRI_RI_1638","ANAS S.p.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F57H16001660001","SS12 NUOVO IMPALCATO STRADALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI SUL PO AD OSTIGLIA E REVERE ",{"v":60000000,"d":"60,000,000.00 "},{"v":56500000,"d":"56,500,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},null,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":26750000,"d":"26,750,000.00"},{"v":26750000,"d":"26,750,000.00"},0,0]