{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Tabella Articolo 3","Allegato A1_Elenco interventi","Allegato A2_Anticipazioni","Allegato A3_F.do di Rotazione","Alleg. B1_Piano fin. annuo tot.","Alleg. B2_Piano fin. per inter.","Alleg B3_Piano fin F.do Rotaz"],"not_rendered":{"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabella Articolo 3","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,0,3],[0,4,2,4],[0,5,0,7],[0,8,2,8],[0,9,2,9],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[19,0,19,8]]}
["AMBITI DI INTERVENTO","Assegnazione FSC 21-27",null,null,"Fondo di Rotazione ex legge 183/1987","Cofinanziamento nuovi interventi",null,null,"Ammontare complessivo investimenti","Numero interventi/\nlinee di azione"]
[null,"Risorse FSC \n21-27 \n(ass. ordinaria)","(1) Risorse FSC \n21-27 (Anticipazione Del.CIPESS 79/21)","Totale Assegnazione\nFSC 21-27",null,"Altre Risorse Regionali e Locali","Altre Risorse Nazionali"," Totale Co-finanziamento con altre risorse"]
[]
["Ricerca e Innovazione",{"v":63220000,"d":"63,220,000.00"},null,{"$f":"SUM(B4:C4)","v":{"v":63220000,"d":"63,220,000.00"}},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F4:G4)","v":0},{"$f":"H4+E4+D4","v":{"v":63220000,"d":"63,220,000.00 "}},6]
["Digitalizzazione",{"v":85671000,"d":"85,671,000.00"},null,{"v":85671000,"d":"85,671,000.00"},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F5:G5)","v":0},{"$f":"H5+E5+D5","v":{"v":85671000,"d":"85,671,000.00 "}},12]
["Competitività imprese",{"$f":"37940000-12000000","v":{"v":25940000,"d":"25,940,000.00"}},{"v":11715000,"d":"11,715,000.00"},{"v":37655000,"d":"37,655,000.00"},{"$nulls":3},0,{"v":37655000,"d":"37,655,000.00 "},11]
["Energia",{"v":16165691.280000001,"d":"16,165,691.28"},{"v":447500,"d":"447,500.00"},{"v":16613191.280000001,"d":"16,613,191.28"},{"$nulls":4},{"v":16613191.280000001,"d":"16,613,191.28 "},4]
["Ambiente e risorse naturali",{"v":735136271.7700001,"d":"735,136,271.77"},{"v":24182310.52,"d":"24,182,310.52"},{"v":759318582.2900001,"d":"759,318,582.29"},{"$f":"103000000-10000000","v":{"v":93000000,"d":"93,000,000.00"}},{"$f":"78472407.06+2476000+320000+504942.49+4000000","v":{"v":85773349.55,"d":"85,773,349.55"}},{"$f":"107943052.62+24871072.76","v":{"v":132814125.38000001,"d":"132,814,125.38"}},{"$f":"SUM(F8:G8)","v":{"v":218587474.93,"d":"218,587,474.93"}},{"$f":"H8+E8+D8","v":{"v":1070906057.22,"d":"1,070,906,057.22 "}},{"$f":"122-1","v":121}]
["Cultura",{"v":74327988,"d":"74,327,988.00"},null,{"v":74327988,"d":"74,327,988.00"},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F9:G9)","v":0},{"v":74327988,"d":"74,327,988.00 "},4]
["Trasporti e mobilità",{"v":449746588.30999994,"d":"449,746,588.31"},{"v":96971177.28,"d":"96,971,177.28"},{"v":546717765.5899999,"d":"546,717,765.59"},{"$f":"92850000+10000000","v":{"v":102850000,"d":"102,850,000.00"}},{"$f":"22179943.31+500000+13580000+5430000+106000+88500","v":{"v":41884443.31,"d":"41,884,443.31"}},{"$f":"3190243.22+1000000+10000000+49622512.36+5500000+295000+206500+30085000+192405360","v":{"v":292304615.58,"d":"292,304,615.58"}},{"$f":"SUM(F10:G10)","v":{"v":334189058.89,"d":"334,189,058.89"}},{"v":983756824.4799999,"d":"983,756,824.48 "},{"$f":"71+1","v":72}]
["Riqualificazione urbana",{"$f":"230441551.24+12000000","v":{"v":242441551.24,"d":"242,441,551.24"}},{"v":1384638.9500000002,"d":"1,384,638.95"},{"v":243826190.19,"d":"243,826,190.19"},{"v":230000000,"d":"230,000,000.00"},null,null,{"$f":"SUM(F11:G11)","v":0},{"v":473826190.19,"d":"473,826,190.19 "},16]
["Sociale e Salute",{"v":369323000,"d":"369,323,000.00"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":370423000,"d":"370,423,000.00"},null,{"$f":"13050000+40000000","v":{"v":53050000,"d":"53,050,000.00"}},{"$f":"21000000+25000000","v":{"v":46000000,"d":"46,000,000.00"}},{"$f":"SUM(F12:G12)","v":{"v":99050000,"d":"99,050,000.00"}},{"v":469473000,"d":"469,473,000.00 "},28]
["Istruzione e formazione",{"v":228973192.01,"d":"228,973,192.01"},{"v":16987230.990000002,"d":"16,987,230.99"},{"v":245960423,"d":"245,960,423.00"},null,null,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":247160423,"d":"247,160,423.00 "},18]
["Capacità amministrativa",{"v":22600000,"d":"22,600,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":26600000,"d":"26,600,000.00"},{"$nulls":3},0,{"$f":"H14+E14+D14","v":{"v":26600000,"d":"26,600,000.00 "}},2]
["Totale Aree Tematiche",{"$f":"SUM(B4:B14)","v":{"v":2313545282.61,"d":"2,313,545,282.61"}},{"v":156787857.74,"d":"156,787,857.74"},{"v":2470333140.35,"d":"2,470,333,140.35"},{"v":425850000,"d":"425,850,000.00"},{"v":180707792.86,"d":"180,707,792.86"},{"v":472318740.96,"d":"472,318,740.96"},{"v":653026533.8199999,"d":"653,026,533.82"},{"v":3549209674.17,"d":"3,549,209,674.17"},{"$f":"SUM(J4:J14)","v":294}]
["Cofinanziamento Fondi UE",0,0,0]
["Totale Assegnazione FSC 21-27",{"$f":"B15","v":{"v":2313545282.61,"d":"2,313,545,282.61"}},{"$f":"C15","v":{"v":156787857.74,"d":"156,787,857.74"}},{"v":2470333140.35,"d":"2,470,333,140.35"}]
[]
[]
["(1) Risorse già assegnate: anticipazioni disposte con delibere CIPESS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.  - Include anche le risorse definanziate ex Delibera 16/2023 e riprogrammate"]

{"sheet":"Allegato A1_Elenco interventi","index":1,"n_rows":228,"n_cols":16,"rows_kept":228,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,14,1,15]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna\nAllegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale"]
["ID","AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO","COSTO TOTALE ","IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27","FDR LEGGE 183/87","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE","PROGRAMMAZIONE",null,"PROGETTAZIONE",null,"ESECUZIONE"]
[{"$nulls":10},"PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE","PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE","PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE"]
["FSCRI_RI_4138","ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","C24D24001830001","PIANO DI SVILUPPO DEL SITO DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE PER ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4141","ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","C74D24001790001","PIANO DI AMPLIAMENTO DELL'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI",{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4173","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E74H24000710001","ATTIVAZIONE DI NODI DI SERVIZI ESSENZIALI VICINI AL CITTADINO NELLE AREE INTERNE",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4174","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.02 EDILIZIA PRIVATA","E22H21000110003","LAVORI RISTRUTT. MESSA NORMA EDIFICI 3, 4, 5, 8 EX SALINE LA PALMA CAGLIARI ARCHIVIO STORICO REG.LE",{"v":6100000,"d":"6,100,000.00"},{"v":6100000,"d":"6,100,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4175","ENTI LOCALI, AZIENDE DEL SERVIZO SANITARIO REGIONALE, SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE","10.SOCIALE E SALUTE","10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI","LINEA DI AZIONE","IN.DO.M.A.U.S. INTERVENTI DI DOMOTICA PER MINORI E ANZIANI DI UTILITA' SOCIALE",{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4176","ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4178","ENTI LOCALI NEI QUALI RICADONO I BENI CULTURALI OGGETTO DELLA CANDIDATURA UNESCO \"ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS\"","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS. INTERVENTI PER CANDIDATURA UNESCO",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4179","COMUNE DI PULA","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","B77B24000140005","RECUPERO EX CASERMETTE DELL’EX STAZIONE NELL’AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4180","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","F35E23000220002","NUOVO EDIFICIO BLOCCO F BIS - ASSE DIDATTICO",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4182","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","D77J24000030001","POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SOLOGO CIPNU",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4184","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001090001","ELABORAZIONE CARTA DEI SUOLI PER LA REGIONE SARDEGNA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4185","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F28H23001010002","ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4186","C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE - SERRAMANNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","C95I24000120002","INTERVENTI DI REVAMPING ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI QUALITÀ",{"v":4627200,"d":"4,627,200.00"},{"v":4627200,"d":"4,627,200.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4187","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B24000590002","PARZIALE RIPRISTINO DELL'EDIFICIO EX SCIENZE DELLA TERRA",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4188","REGIONE SARDEGNA -ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE - SERVIZIO SVASI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E21F24000440001","REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE DELLA SARDEGNA (SIRA SARDEGNA)",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4189","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F29I24000860002","RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI VIALE SANT'IGNAZIO",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4191","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE VILLACIDRO - MEDIO CAMPIDANO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D18C24000840008","RISTRUTTURAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA E RICEZIONE RIFIUTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA",{"v":15881820,"d":"15,881,820.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},0,{"v":8881820,"d":"8,881,820.00"},"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4192","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E77D24000080001","ADEGUAMENTO SISTEMA STAZIONI METEOROLOGICHE RETE UNICA REGIONALE (RUR)",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4193","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B22000590006","RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI EX ISTITUTI BIOLOGICI",{"v":8700000,"d":"8,700,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4194","CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","F24H23000940002","CACIP REALIZZAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI UBICATO ZONA FRANCA PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI",{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4195","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","F51B21001010005","REALIZZAZIONE DI UN CSS DI IMBALLAGGI IN PLASTICA POST-CONSUMO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA",{"v":21604163.24,"d":"21,604,163.24"},{"v":3519147.83,"d":"3,519,147.83"},0,{"v":18085015.41,"d":"18,085,015.41"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4196","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B24000580002","CREAZIONE DI UN POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE A VILLA MELIS",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4197","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F37G22000210002","RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI PARCO DELLE CONNESSIONI",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4198","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI CIPSS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","G25H24000070001","POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE TERZIARIA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4199","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72H24001030001","INSTALLAZIONE NUOVE STAZIONI IDROMETRICHE (N.40 POSTAZIONI)",{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4200","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E76F24000120003","RETI DI ACCESSO SISTEMA REGIONE",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4201","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G74D24003720002","OPERE DI BONIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE DELL’AREA DI SU STANGIONI SICIP",{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4202","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72B24000620001","INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO UMIDITÀ DEL SUOLO (N.30 POSTAZIONI)",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4203","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E71C23000790001","SICUREZZA APPLICATIVA DEL SISTEMA REGIONE",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4205","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","G22J22000050001","COMPLETAMENTO BONIFICA AREE FALLIMENTO VINYLS ITALIA S.P.A.",{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},{"v":8100000,"d":"8,100,000.00"},0,{"v":5900000,"d":"5,900,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2029","2_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4208","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","E54E12000570002","REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU",{"v":14879579.64,"d":"14,879,579.64"},{"v":3921858.45,"d":"3,921,858.45"},0,{"v":10957721.19,"d":"10,957,721.19"},"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4209","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D67B23000190002","COMPLETAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO",{"v":4800883.68,"d":"4,800,883.68"},{"v":4800883.68,"d":"4,800,883.68"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4212","PROVINCIA DI NUORO - ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","J68C24000430006","RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO",{"v":2585400,"d":"2,585,400.00"},{"v":2585400,"d":"2,585,400.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4214","CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D55I14000210002","REALIZZAZIONE DEL TERZO MODULO DELLA DISCARICA DI COLDIANU",{"v":7200000,"d":"7,200,000.00"},{"v":2700000,"d":"2,700,000.00"},0,{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4216","COMUNE DI SASSARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","B82F24000460002","REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFERENZA A SCALA ERRE",{"v":3700000,"d":"3,700,000.00"},{"v":3700000,"d":"3,700,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","2 SEMESTRE 2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4217","COMUNE DI PULA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B78E24000140006","INTERVENTI PER LA TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI NORA IN COMUNE DI PULA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4219","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA - CIPNES","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.01 RICERCA E SVILUPPO","D97G24000290006","CIPNES - COMPLETAMENTO PTE CENTRO MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - 1° LOTTO STRALCIO A",{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4220","UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D55I24000220002","RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI COMPOSTAGGIO AEROBICO COMPRESO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA",{"v":4950000,"d":"4,950,000.00"},{"v":4950000,"d":"4,950,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4222","COMUNE DI ALGHERO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G12B24016950002","OPERE DI DIFESA COSTIERA RADA DI ALGHERO – RICOSTITUZ. SPIAGGIA E SISTEMAZ. SCOGLIERE PUNTA DEL PARU",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4223","COMUNE DI CASTELSARDO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E32B21000080001","OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FALESIA - MITIGAZIONE MAREGGIATA NEL GOLFO DELLA CIGNACCIA",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4225","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E21E12000050002","COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE - POZZO IS MELONIS, PARTITORE. ADEGUAMENTO CONDOTTA COLLEG. CIPOR",{"v":4503067,"d":"4,503,067.00"},{"v":4503067,"d":"4,503,067.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4226","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72H24001040001","INSTALLAZIONE N. 10 STAZIONI DI VIDEOMONITORAGGIO COSTIERO",{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4231","DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001080001","ESTENSIONE SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4232","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","E16J24000110001","BONIFICA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE INSED. PROD. EX IPO: REALIZZ. FABBRICATO PER PMI CORPO NORD CIPOR",{"v":6320000,"d":"6,320,000.00"},{"v":6320000,"d":"6,320,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4234","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C24000220001","SIBAR-AI",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4237","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C23000780001","GIUSTIZIA DIGITALE 3 - DIGITALIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DELLA SARDEGNA",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4238","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E29I24000860001","NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE AULE SCUOLA REGIONALE",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4241","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C23000800001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI REGIONALI",{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4242","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E29I24000850001","POTENZIAMENTO FLOTTA VEICOLI COLONNA MOBILE REGIONALE",{"v":19533770.5,"d":"19,533,770.50"},{"v":19533770.5,"d":"19,533,770.50"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4244","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","G77H24001430001","OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI AGGLOMERATO INDUSTRIALE PORTOVESME SICIP",{"v":9129000,"d":"9,129,000.00"},{"v":9129000,"d":"9,129,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4245","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E26G24000170001","DATA CENTER IN CLOUD",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4250","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E71J24000630001","RETE DEI PRESIDI LOCALI (CCA E COC) A GARANZIA DELLA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE",{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,{"v":4850000,"d":"4,850,000.00"},"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4251","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","F46D12000120002","REVAMPING DELLE LINEE A E B DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACCHIAREDDU",{"v":65422884.07,"d":"65,422,884.07"},{"v":14516413.07,"d":"14,516,413.07"},0,{"v":50906471,"d":"50,906,471.00"},{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4252","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G23B21000190001","DECOMMISSIONING DELL’AREA EX CEMENTIR SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":3887342.93,"d":"3,887,342.93"},{"v":3887342.93,"d":"3,887,342.93"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4254","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","H53G24000060001","INFRASTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO AREE EX CARTIERA-LINEE VARO-TRAVEL LIFT BACINO GALLEGGIAN CIPOGL",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4255","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001070001","RETE REGIONALE DI PRESIDI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARI DEL LITORALI - SISB",{"v":10070000,"d":"10,070,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,{"v":70000,"d":"70,000.00"},"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4256","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G23B24000000001","DECOMMISSIONING DI 46 HA SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4258","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","D74H24000360001","INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SOLOGO CIPNU",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4259","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","D87H24004470001","ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITÀ PRINCIPALE AGGLOMERATO INDUSTRIALE OTTANA BOLOTANA NORAGUGUME CIPNU",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4260","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","D11E24000370001","LAVORI DI BONIFICA IMMOBILI E AREE CONSORTILI",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4261","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C82E19000090002","RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA – LOTTO 1B",{"v":4800000,"d":"4,800,000.00"},{"v":4800000,"d":"4,800,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4262","AREUS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","I64H24000520001","RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI 118 SEDI CON MEZZI DI SOCCORSO AVANZATO",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2032","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4263","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G48B24000380005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IN FIBROCEMENTO SETTORE B DISTRETTO IRRIGUO DI ARZACHENA-LOTTO I",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4264","COMUNE DI LA MADDALENA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","C61I24000480002","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI LA MADDALENA",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4265","CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C17J21000040002","RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MISURA VOLUMI IDRICI USO IRRIGUO ZONA 1 E ZONA 2",{"v":9180000,"d":"9,180,000.00"},{"v":9180000,"d":"9,180,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4266","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","D18B24000260001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POTABILIZ E RETE DISTRIBUZ IDRICA POTABILE E IND CONSORTILE CIPMC",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4267","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B98B20000420006","IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DEL DISTRETTO DI PERFUGAS E MANUTENZIONE OPERE",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4268","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B56I22000230002","RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA - SETTORE MUDDIZZA - BASSA VALLE DEL COGHINAS",{"v":1762500,"d":"1,762,500.00"},{"v":1762500,"d":"1,762,500.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4269","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B22000970001","INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 NORD",{"v":8676057.8,"d":"8,676,057.80"},{"v":8676057.8,"d":"8,676,057.80"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4270","AOU CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","G38I24001590001","BLOCCO R PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4271","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C68B22000220002","RISANAMENTO DELLA CONDOTTA DISTRETTUALE DISTRETTO IRRIGUO SAN SPERATE",{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2022","1_SEMESTRE_2022","1_SEMESTRE_2022","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4272","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B24000440002","INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 SUD - LOTTO 1",{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4273","COMUNE DI CARLOFORTE","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","H57F24000020009","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI CARLOFORTE",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4274","AOU CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","G52C24000090001","ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE DISLOCATI NEL TERRITORIO DI CAGLIARI",{"v":31300000,"d":"31,300,000.00"},{"v":31300000,"d":"31,300,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2033","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4275","CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C78B22000270002","RIF.COND.PRINC. 1°COMPR.IRRI. II LOTTO - SOSTIT. COND. COMIZI 9-11, MANUT.STRAOR. VASCA COMP. BAREGA",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4276","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","D13F24000020001","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CONSORTILI CIPMC",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4277","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D18B20004300001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISTEMA MISURAZ RISORSA IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE LOTTO 2",{"v":4123089,"d":"4,123,089.00"},{"v":4123089,"d":"4,123,089.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2022","2_SEMESTRE_2022","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4278","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F61B24000390001","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO ABBASANTA - NUORO",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4279","CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C68B24000250006","SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4280","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D71D24000120001","REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE AGGLOMERATO IND.LE OTTANA BOLOTANA E NORAGUGUME COMUNE OTTANA CIPNU",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4281","ASL 5 ORISTANO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J15F24000550001","CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA",{"v":6250000,"d":"6,250,000.00"},{"v":6250000,"d":"6,250,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4282","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C48B21000070002","RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO IRRIGUO DI SARDARA A-B-C",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2022","1_SEMESTRE_2022","1_SEMESTRE_2022","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4283","ASL 3 NUORO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B65F24000550001","AREA DAY HOSPITAL",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4286","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F73I24000080001","RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ STAZIONI RETE TPL A SCARTAMENTO RIDOTTO E DEPOSITI",{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4287","ARNAS \"G. BROTZU\"","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","C25F24000260003","P.O SAN MICHELE PIASTRA TECNOLOGICA PER L'EMERGENZA - URGENZA",{"v":123000000,"d":"123,000,000.00"},{"v":58000000,"d":"58,000,000.00"},0,{"v":65000000,"d":"65,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4288","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B52E23055530006","SISTEMA DI DERIVAZIONE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DISTRETTO IRRIGUO PIANA CHILIVANI",{"v":13450000,"d":"13,450,000.00"},{"v":13450000,"d":"13,450,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4289","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G41D21000300001","AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE DEL SINIS - CAT P0121",{"v":8294209.91,"d":"8,294,209.91"},{"v":8294209.91,"d":"8,294,209.91"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4293","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I98B24000260001","SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONDOTTE COMUNE DI OROSEI CON RELINING",{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE 2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4294","CIPOGL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","H54G24000040001","CIPOGL RISTRUTTURAZIONE VOLUME CARTIERA DI ARBATAX - CENTRO DI RICERCA NAUTICA E AEROSPAZIO",{"v":6300000,"d":"6,300,000.00"},{"v":6300000,"d":"6,300,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4296","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G61D21000380001","AMMODERNAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO SASSU 1,2,3,4,5",{"v":11844840,"d":"11,844,840.00"},{"v":11844840,"d":"11,844,840.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4297","ARNAS \"G. BROTZU\"","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","C24E24000340001","P.O. ONCOLOGICO BUSINCO",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4298","CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I58B23000440001","DISTRETTO IRR. POSADA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI COMPENSO CONSORTILI A OVERÌ E SAS MURTAS",{"v":1650000,"d":"1,650,000.00"},{"v":1650000,"d":"1,650,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4300","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F61B24000400001","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO NUORO - OLBIA",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4301","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","H52E24000200001","RIUTILIZZO ACQUE REFLUE AFFINATE",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4303","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I88B24000160001","MANUTENZIONE STRAORD DIGA SARUXI-SEDILO(OR) E RIPRISTINO CANALE ADD TRA LAGO BENZONE E DIGA SARUXI",{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4304","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D78I24000190001","CASA DELLA SALUTE SENORBÌ",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4305","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D28I24000230001","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLIAMBULATORI (SUP.>1000MQ) (SS_SAN_046)",{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE 2026","2_SEMESTRE 2028"]
["FSCRI_RI_4308","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F90I22000000001","METROPOLITANA AREA VASTA DI CAGLIARI - LINEA CAGLIARI MONSERRATO SESTU: FORNITURA 4 TRAM",{"v":20880000,"d":"20,880,000.00"},{"v":20880000,"d":"20,880,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4310","CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I48B24000380001","AMMODERNAM. MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE II STR. FUNZ.",{"v":2080000,"d":"2,080,000.00"},{"v":2080000,"d":"2,080,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4311","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B56I23000060006","VARIANTE ANELLO RETE IRRIGUA COMPRENSORIO DI CHILIVANI A SAN NICOLA",{"v":3100000,"d":"3,100,000.00"},{"v":3100000,"d":"3,100,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4312","ASL 2 GALLURA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","I95F24000560006","LAVORI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A FORESTERIA DELL'OSPEDALE \"G. PAOLO II\" DI OLBIA",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4313","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E12E22000380005","REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIOGGIA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE",{"v":7320000,"d":"7,320,000.00"},{"v":7320000,"d":"7,320,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4314","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F81J24000860001","\"METROTRANVIA DI SASSARI LINEA 1 - STRALCIO FUNZIONALE SANT'ORSOLA - LI PUNTI (LOTTO II)\"",{"v":55000000,"d":"55,000,000.00"},{"v":55000000,"d":"55,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4315","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D28I24000220001","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - (SS_SAN_045)",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4316","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I64E21026330002","RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI DI NUORO A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SU TUVU",{"v":18500000,"d":"18,500,000.00"},{"v":12500000,"d":"12,500,000.00"},0,{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4317","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G48B21002840005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI COMPENSO DI ARZACHENA",{"v":3622900,"d":"3,622,900.00"},{"v":3622900,"d":"3,622,900.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4318","PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J91B24000490006","GREENLINE. LE GREENWAYS COME NUOVA POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DEL SULCIS IGLESIENTE - PROVINCIA SU",{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4319","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G97H21030890005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE COMPENSO OLBIA",{"v":8240000,"d":"8,240,000.00"},{"v":8240000,"d":"8,240,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4320","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G88H23001160002","MESSA IN SICUREZZA SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' \"MURA CABONIS\" IN AGRO DI MILIS - III LOTTO",{"v":2912798.4,"d":"2,912,798.40"},{"v":967159.43,"d":"967,159.43"},0,{"v":1945638.97,"d":"1,945,638.97"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4321","DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E79B24000130001","OSSERVATORIO DEI TRASPORTI",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4322","AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","B21I24000400002","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI PORTO TORRES (COLLEGAMENTO CON L'ASINARA)",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4323","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D38I24000180001","CASA DELLA SALUTE MONSERRATO",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE 2026","1_SEMESTRE 2028"]
["FSCRI_RI_4324","SICIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","G74G24000070002","INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO DELLA EX STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE",{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4325","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D88I24000210001","CASA DELLA SALUTE QUARTU SANT'ELENA",{"v":3250000,"d":"3,250,000.00"},{"v":3250000,"d":"3,250,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4326","CTM S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","J29I24001110002","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOB. CAGLIARI QUARTU S. ELENA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4327","CIPOR CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","04.ENERGIA","04.02 ENERGIA RINNOVABILE","E13D24000690002","CIPOR REALIZ CENTRALE PRODUZ IDROGENO DA ENERGIA RINNOV AL SERVIZIO IMPRESE AGGL IND.LEIALE ORISTANO",{"v":7765691.28,"d":"7,765,691.28"},{"v":7765691.28,"d":"7,765,691.28"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4328","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B54E24000960001","COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI'",{"v":650000,"d":"650,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4329","AOU SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","H88I24001400001","AMPLIAMENTO COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SS, CON ADEGUAM. FUNZIONALE E COLLEGAMENTO ESISTENTE",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4330","CIPSS CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","G27H24001720001","CIPSS MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CONSORTILE",{"v":4620772,"d":"4,620,772.00"},{"v":4620772,"d":"4,620,772.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4331","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B14E24001270001","COMPLETAMENTO INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DEL REP. DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI",{"v":650000,"d":"650,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4332","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B48I24005000001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - SIRAI",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4333","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B14E24001260001","COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4334","ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C24000260001","AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR)",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4335","ASL 6 MEDIO CAMPIDANO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D38I24000170001","MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PO NS DI BONARIA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4337","REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","ITINERARIO DELLE SETTE CITTÀ REGIE DELLA SARDEGNA MIS. 2.1 / MIS. 4.5",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4338","REGIONE SARDEGNA / ASSESSORATO AL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","LE PORTE DELLA SARDEGNA / PROGRAMMA A REGIA REGIONALE",{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4339","ASL 1 SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J13D24000080002","P.O. CIVILE DI ALGHERO - PREVENZIONE INCENDI - CERTIFICAZIONE",{"v":4942000,"d":"4,942,000.00"},{"v":4942000,"d":"4,942,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4340","REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","TURISMO NEI BORGHI / REGIA REGIONALE",{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4341","ASL 1 SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J83D24000090002","PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO",{"v":3231000,"d":"3,231,000.00"},{"v":3231000,"d":"3,231,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4344","AOU SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","H88I16000010001","COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU SS",{"v":78500000,"d":"78,500,000.00"},{"v":78500000,"d":"78,500,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4345","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B38I24003970001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - CTO",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4346","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B38I24003960001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - S. BARBARA",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4348","EGAS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E18B23001470001","RIASSETTO FUNZIONALE DELL’ADDUTTRICE IDRICA DI JANNA 'E FERRU TRA NUORO E MAMOIADA",{"v":18030000,"d":"18,030,000.00"},{"v":18030000,"d":"18,030,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4349","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E14E13000800006","REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DEI REFLUI DI OLMEDO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO",{"v":3200000,"d":"3,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4350","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E16B11000020005","POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SILÌ - ORISTANO",{"v":19000000,"d":"19,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4351","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E62B18001910002","DIGA GOVOSSAI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE CONTROLLO",{"v":21500000,"d":"21,500,000.00"},{"v":7250000,"d":"7,250,000.00"},0,{"v":14250000,"d":"14,250,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4352","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E19E06000100002","EMERGENZA GALLURA: RIASSETTO FUNZIONALE RETI IDRICHE DI PITTULONGU E DI GOLFO ARANCI",{"v":5476000,"d":"5,476,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,{"v":2476000,"d":"2,476,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4353","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F76G04000500006","\"SCHEMA N. 31 - TIRSO\" - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS",{"v":27129137,"d":"27,129,137.00"},{"v":16800000,"d":"16,800,000.00"},0,{"v":10329137,"d":"10,329,137.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2030","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4354","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E44H15001580002","ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORPÈ E DELLE FRAZIONI",{"v":5129000,"d":"5,129,000.00"},{"v":4750000,"d":"4,750,000.00"},0,{"v":379000,"d":"379,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4355","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E47B14000360005","RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ- REALIZZAZIONE DORSALE CENTRALE",{"v":20100000,"d":"20,100,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,{"v":12100000,"d":"12,100,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4356","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F56G04000280006","OPERE COMPLEMENTARI POTABILIZZATORE DI TORPÈ",{"v":2200000,"d":"2,200,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},0,{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4358","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E93J05000010006","LAVORI DI COSTRUZIONE IN SOTTERRANEO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARLOFORTE",{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},0,{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4359","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E69G05000050006","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA -TEMPIO PAUSANIA (TEMPIO E BASSACUTENA)",{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1170000,"d":"1,170,000.00"},0,{"v":630000,"d":"630,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4360","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E64D18000040002","INTERCONNESSIONE BACINI OLAI E GOVOSSAI",{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4361","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E32G06000060002","SCHEMA N.2 \"LISCIA\" RETE COSTA SMERALDA-BAIA SARDINIA-RETE EST DELL'ACQUEDOTTO DEL LISCIA",{"v":13440000,"d":"13,440,000.00"},{"v":8040000,"d":"8,040,000.00"},0,{"v":5400000,"d":"5,400,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4362","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E74H12000190001","MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ (SCHEMA N.62 PTA)",{"v":790000,"d":"790,000.00"},{"v":190000,"d":"190,000.00"},0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4363","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E88F04000020006","COMPLETAMENTO DEL RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA: ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AUTONOMIA",{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},0,{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4364","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E64H12000100001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 77 “TEMPIO PAUSANIA”",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},0,{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4365","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E93C05000110006","COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DI MARACALAGONIS, SINNAI E SETTIMO AL DEPURATORE DI IS ARENAS",{"v":2465000,"d":"2,465,000.00"},{"v":765000,"d":"765,000.00"},0,{"v":1700000,"d":"1,700,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4366","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E31B14000480002","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO N. 45 PTA - MONTRESTA",{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4367","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","LINEA D'AZIONE EFFICIENTAMENTO RETI IDRICHE COMUNALI DELLA SARDEGNA CON ELEVATA DISPERSIONE IDRICA",{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4368","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E16J12000540001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 253 VILLASALTO",{"v":1740000,"d":"1,740,000.00"},{"v":740000,"d":"740,000.00"},0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4369","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E15J06000080001","SCHEMA N 1 VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS N 5 BIDIGHINZU-FLORINAS. DIRAMAZIONE CHIARAMONTI-LAERRU",{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":380000,"d":"380,000.00"},0,{"v":320000,"d":"320,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4370","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E87B14000370005","RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ-REALIZZAZIONE DORSALE NORD-SUD",{"v":15900000,"d":"15,900,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,{"v":9900000,"d":"9,900,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4371","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E49E08000190002","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO E POZZI ARTESIANI DI PUTIFIGARI",{"v":1555000,"d":"1,555,000.00"},{"v":815000,"d":"815,000.00"},0,{"v":740000,"d":"740,000.00"},{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4372","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E12E22000720001","SCHEMA NPRGA N.14 GOVOSSAI. NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SARULE, ORANI, ONIFERI, OROTELLI E PIÙ",{"v":16393765.41,"d":"16,393,765.41"},{"v":16216765.41,"d":"16,216,765.41"},0,{"v":177000,"d":"177,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4373","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E29G04000060006","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 179 - MEANA SARDO",{"v":5875000,"d":"5,875,000.00"},{"v":4450000,"d":"4,450,000.00"},0,{"v":1425000,"d":"1,425,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4374","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E13J04000010006","REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA - COMUNE DI MAGOMADAS",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":510000,"d":"510,000.00"},0,{"v":690000,"d":"690,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4375","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E18B24001420002","SCHEMA N. 2 LISCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMO DI INETRCONNESSIONE CON LO SCHEMA 11 SINISCOLA",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4376","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E43H08000030002","SCHEMA N° 3 CASTELDORIA - CONDOTTE PER SEDINI, BULZI, PERFUGAS E LAERRU",{"v":9700000,"d":"9,700,000.00"},{"v":5700000,"d":"5,700,000.00"},0,{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"$nulls":4},"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4377","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E63J06000060001","DELOCALIZZAZIONE DEPURATORE BALLAO",{"v":3350000,"d":"3,350,000.00"},{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4378","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E66G05000080011","SCHEMA 17 \"OGLIASTRA\": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO - RAMO EST",{"v":8700000,"d":"8,700,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},0,{"v":3200000,"d":"3,200,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4379","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E53H06000010006","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 180 ATZARA-SORGONO - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE",{"v":2946545.11,"d":"2,946,545.11"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,{"v":1446545.11,"d":"1,446,545.11"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4381","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C21D24000070006","RISANAMENTO E RIORDINO SISTEMA FOGNARIO DI CAGLIARI PER RIUTILIZZO REFLUI. INDAGINI E PROGETTAZIONE",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4382","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E78B16000050002","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA FOGNARIO OLBIA AL FINE DI CONSENTIRE IL RIUTILIZZO DEI REFLUI",{"v":3640000,"d":"3,640,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,{"v":640000,"d":"640,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4383","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","F72C04000020006","COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO S. G. SUERGIU (N.310 PRRA)-COLLETTAMENTO TRATALIAS E PALMAS",{"v":2004942.49,"d":"2,004,942.49"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,{"v":504942.49,"d":"504,942.49"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4384","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E15C11000830001","APQ. COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO SAN MARCO, REALIZZAZIONE DEL 4° SEDIMENTATORE",{"v":1378250.64,"d":"1,378,250.64"},{"v":528250.64,"d":"528,250.64"},0,{"v":850000,"d":"850,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4385","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E12E24000680002","ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 267 DEL PTA - BURCEI",{"v":5200000,"d":"5,200,000.00"},{"v":5200000,"d":"5,200,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4386","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E94H12000040001","DELOCALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOC. S'ARCHITTU E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"$nulls":4},"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4387","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F52C04000050006","LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ - SCHEMA N. 8 SINISCOLA",{"v":5078183.76,"d":"5,078,183.76"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,{"v":2078183.76,"d":"2,078,183.76"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4388","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E34H12000120001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 316 “GIBA”",{"v":1950000,"d":"1,950,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},0,{"v":1050000,"d":"1,050,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4392","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J97H24001110002","ADEGUAMENTO FUNZIONALE E GEOMETRICO DELLA STRADA ASSEMINI – SESTU",{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4394","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","J21C24000050002","MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELLA PA",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4405","COMUNE DI QUARTU S. ELENA","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","E88C22000400004","\"FARM-LA FABBRICA DELL'INNOVAZIONE PER AMBIENTE, ENERGIA, BENESSERE E MOBILITÀ\" EX DISTILLERIE CAPRA",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4409","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","J25I24000210001","URBANISMO TATTICO. PROGETTI DI MITIGAZIONE ONDATE DI CALORE E AREE PLAYGROUND",{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4422","COMUNE DI CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.01 STRUTTURE SOCIALI","G25B22000120001","NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT",{"v":48500000,"d":"48,500,000.00"},{"v":35450000,"d":"35,450,000.00"},0,{"v":13050000,"d":"13,050,000.00"},"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4427","COMUNE DI CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI","G27I16000010007","RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO ERP DI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA A CAGLIARI",{"v":29000000,"d":"29,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,{"v":21000000,"d":"21,000,000.00"},"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4430","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","J26G24000130002","AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA",{"v":671000,"d":"671,000.00"},{"v":671000,"d":"671,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4440","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C85H24006370002","COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IRRIGUA DELLE ZONE RURALI DEI COMUNI DI CM CAGLIARI",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2030","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4471","UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J91B20001020001","CIRCONVALLAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 129 CON LA SP 25 NEL COMUNE DI GALTELLÌ",{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4472","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F71B17000270006","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE CICLABILE REGIONALE",{"v":5900000,"d":"5,900,000.00"},{"v":5310000,"d":"5,310,000.00"},0,{"v":590000,"d":"590,000.00"},{"$nulls":4},"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4481","COMUNE DI CABRAS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C81B18000620002","MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ORISTANO – CABRAS – SAN GIOVANNI DI SINIS",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":2333888.88,"d":"2,333,888.88"},0,{"v":1666111.12,"d":"1,666,111.12"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4482","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","E79B24000190001","PROGETTO TEMATICO REGIONALE DI INTERCONNESSIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI DELLA SARDEGNA",{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4484","PROVINCIA DELL'OGLIASTRA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J61B15000560002","SP 27 TORTOLÌ – VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO 2° STRALCIO",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},null,{"v":3950000,"d":"3,950,000.00"},"","","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4485","COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I51B15000620002","CIRCONVALLAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4486","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI",{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4487","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","LINEA DI AZIONE","PREDISPOSIZIONE DOCFAP E PROGETTAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE PORTUALI PREVISTE DAL PRRPT",{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},{"v":9100000,"d":"9,100,000.00"},0,{"v":2900000,"d":"2,900,000.00"},"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4488","COMUNE DI SARDARA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","E17H18001240001","MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 131",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4489","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C71B20000700002","ITINERARIO TRASVERSALE SARDO - 1° LOTTO FUNZIONALE",{"v":48580000,"d":"48,580,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,{"v":23580000,"d":"23,580,000.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4490","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F11B21007070001","COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO",{"v":247990360,"d":"247,990,360.00"},{"v":25500000,"d":"25,500,000.00"},0,{"v":222490360,"d":"222,490,360.00"},null,null,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4491","COMUNE DI SAN VITO (SU)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F75F24000570003","MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO URI — COMUNE DI SAN VITO",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":449756.78,"d":"449,756.78"},0,{"v":50243.22,"d":"50,243.22"},"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4493","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F51B13000550003","COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BONARCADO",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4495","PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J97H21037570002","MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PROV.LE NEL COMPARTO SERRAMANNA -SAMASSI-SERRENTI",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4497","COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C51B24000230003","COMPLETAMENTO SP 133 TEMPIO- SP 5 AGLIENTU",{"v":27606000,"d":"27,606,000.00"},{"v":22000000,"d":"22,000,000.00"},0,{"v":5606000,"d":"5,606,000.00"},"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4498","ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","AZIONI ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA",{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4499","PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I21B03000190005","COLLEGAMENTO PROVINCIALE “ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA” DELLA SS 389 TRATTO “ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU”",{"v":26600000,"d":"26,600,000.00"},{"v":14500000,"d":"14,500,000.00"},null,{"v":12100000,"d":"12,100,000.00"},"","","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4501","COMUNE DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","H11B24000710001","REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE CIRCONVALLAZIONE NORD ORISTANO",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4502","COMUNE DI LODE'","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C57H24001580002","VIABILITÀ DI ACCESSO AL PARCO DI TEPILORA",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":476167.81,"d":"476,167.81"},0,{"v":23832.19,"d":"23,832.19"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4509","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D27B19000060002","RADDOPPIO CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COGHINAS E SERBATOI DI CAMPANEDDA SIMR ENAS",{"v":3555000,"d":"3,555,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,{"v":2555000,"d":"2,555,000.00"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026"]
["FSCRI_RI_4524","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F99J20000240002","COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CUGLIERI IN VARIANTE SS 292",{"v":13500000,"d":"13,500,000.00"},{"v":9100000,"d":"9,100,000.00"},0,{"v":4400000,"d":"4,400,000.00"},"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4536","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F71B15000610002","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SARDEGNA - COMPLETAMENTO DIRETTRICE PRINCIPALE",{"v":80052512.36,"d":"80,052,512.36"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,{"v":55052512.36,"d":"55,052,512.36"},null,null,"2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4566","UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I51B19000020006","DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO PISCINAS - COMUNE DI GIBA",{"v":1660000,"d":"1,660,000.00"},{"v":1620000,"d":"1,620,000.00"},0,{"v":40000,"d":"40,000.00"},"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4572","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000470006","INTERVENTO 24: BRIGLIE SELETTIVE RIO GIORDANO NEL COMUNE DI BITTI",{"v":2390340.98,"d":"2,390,340.98"},{"v":2390340.98,"d":"2,390,340.98"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4578","UNIONE DI COMUNI DEL SULCIS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I44E21017000006","COMUNE DI CARBONIA - SS 126 “SUD OCCIDENTALE SARDA” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE INTERSEZIONI",{"v":3690000,"d":"3,690,000.00"},{"v":3450000,"d":"3,450,000.00"},0,{"v":240000,"d":"240,000.00"},"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4586","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000480006","INTERVENTO 01: RIO GIORDANO (TRATTO IMBOCCO RIO GIORDANO - INIZIO VIA BRESCIA) - SOLUZIONE BASE",{"v":9227026.29,"d":"9,227,026.29"},{"v":9227026.29,"d":"9,227,026.29"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4589","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000490006","INTERVENTO 02: RIO GIORDANO (TRATTO DI VIA BRESCIA FINO A CONFLUENZA CON RIO CUCCUREDDU)",{"v":11966910.19,"d":"11,966,910.19"},{"v":11966910.19,"d":"11,966,910.19"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4602","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B22001000001","RIFACIMENTO ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 1500 PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO NORD IV LOTTO",{"v":8995000,"d":"8,995,000.00"},{"v":8995000,"d":"8,995,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4603","CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E21E24000110001","RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL CFVA",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4604","CFVA/COMUNE DI MONSERRATO","04.ENERGIA","04.01 EFFICIENZA ENERGETICA","E34F24002300001","RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLONNA MOBILE ANTINCENDIO E PROT. CIVILE DEL CFVA",{"v":3800000,"d":"3,800,000.00"},{"v":3800000,"d":"3,800,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4606","VARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","LINEA DI AZIONE RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO",{"v":71276972.9,"d":"71,276,972.90"},{"v":71276972.9,"d":"71,276,972.90"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4607","DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SIMR",{"v":69685000,"d":"69,685,000.00"},{"v":69685000,"d":"69,685,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2029","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4608","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTI DI COMPETENZA REGIONALE",{"v":51362002.84,"d":"51,362,002.84"},{"v":51362002.84,"d":"51,362,002.84"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4609","DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","PROGETTAZIONE INTERVENTI STRATEGICI PER POTENZIAMENTO SIMR E PRINCIPALI OPERE ADDUZIONE SETTORIALI",{"v":8600000,"d":"8,600,000.00"},{"v":8600000,"d":"8,600,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4610","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA – RIGENERAZIONE URBANA",{"v":45524503.31,"d":"45,524,503.31"},{"v":45524503.31,"d":"45,524,503.31"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4611","ENTI LOCALI PROPRIETARI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SARDEGNA","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE DI ARCHITETTURE SCOLASTICHE IN GRADO DI ADATTARSI ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI",{"v":187473192.01,"d":"187,473,192.01"},{"v":187473192.01,"d":"187,473,192.01"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","2_SEMESTRE_2031","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2032","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2035"]
["FSCRI_RI_4612","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: AMBIENTE E TRANSIZIONE VERDE",{"v":13851508.69,"d":"13,851,508.69"},{"v":13851508.69,"d":"13,851,508.69"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2032","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2032","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2032"]
["FSCRI_RI_4613","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","04.ENERGIA","04.01 EFFICIENZA ENERGETICA","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: TRANSIZIONE ENERGETICA",{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4614","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: CULTURA, PATRIMONIO E PAESAGGIO",{"v":24327988,"d":"24,327,988.00"},{"v":24327988,"d":"24,327,988.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2032","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4615","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: MOBILITÀ E TRASPORTI",{"v":17575000,"d":"17,575,000.00"},{"v":17575000,"d":"17,575,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2032","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2031","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4616","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA","12.02 ASSISTENZA TECNICA","LINEA DI AZIONE","ASSISTENZA TECNICA, DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA",{"v":22600000,"d":"22,600,000.00"},{"v":22600000,"d":"22,600,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2033","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2033"]
["FSCRI_RI_4617","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI",{"v":24879705,"d":"24,879,705.00"},{"v":24879705,"d":"24,879,705.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2031"]
["FSCRI_RI_4618","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","G23F24000220002","COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO",{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"},{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"},0,0,null,null,"1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4619","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA CIPNES","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","D96D24000090001","POLO STRATEGICO PER INNOVAZIONE,TRASFERIMENTO TECNOL. E SVILUPPO TERRITORIO- C. CONGRESSI AUDITORIUM",{"v":21120000,"d":"21,120,000.00"},{"v":21120000,"d":"21,120,000.00"},0,0,"2_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4620","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","G78B24000170001","REALIZZAZ. DI SEZIONE DI TRATTAM. DEPURATIVA PER SOLUZ. PERICOLOSE E NON PERICOL. CON OPERE CONNESSE",{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},0,0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2026","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2030"]
["FSCRI_RI_4621","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F99J24000820001","INFRASTRUTTURE SUPPORTO PER RICARICA MEZZI TPL AUTOMOBILISTICO, EFFICIENTAMENTO/ADEGUAMENTO DEPOSITI",{"v":3150000,"d":"3,150,000.00"},{"v":3150000,"d":"3,150,000.00"},0,0,"1_SEMESTRE_2023","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]

{"sheet":"Allegato A2_Anticipazioni","index":2,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,1,5]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna\nAllegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27"]
[]
["Area tematica","Linea di intervento","CUP","Titolo dell'intervento","COSTO TOTALE ","IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27"]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I17H20005340001","Manutenzione straordinaria di un tratto principale della rete fognaria - via Umberto 141 - impianto di depurazione",{"v":1786642.84,"d":"1,786,642.84"},{"v":1786642.84,"d":"1,786,642.84"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.03.AGRICOLTURA","I87H20003140006","Manutenzione straordinaria della diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il lago di Benzone e la diga di Saruxi",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.03.AGRICOLTURA","C27H21000710006","Manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua della Trexenta A-B-C",{"v":1675000,"d":"1,675,000.00"},{"v":1675000,"d":"1,675,000.00"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.03.AGRICOLTURA","B67H21008350005","MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE STRUMENTI DI MISURA PER IL CONTINGENTAMENTO DELLA RISORSA IRRIGUA COMPRENSORIO DELL'ANGLONA",{"v":1850000,"d":"1,850,000.00"},{"v":1850000,"d":"1,850,000.00"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.03.AGRICOLTURA","B47H21005370005","MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE STRUMENTI DI MISURA PER IL CONTINGENTAMENTO DELLA RISORSA IRRIGUA COMPRENSORIO DELLA PIANA DI CHILIVANI - COMPLETAMENTO",{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"}]
["04.ENERGIA","04.01.EFFICIENZA ENERGETICA","G33D20006040005","Realizzazione del centro di telecontrollo degli impianti consortili”",{"v":447500,"d":"447,500.00"},{"v":447500,"d":"447,500.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","G11B20000050005","Efficientamento energetico della sede centrale consortile mediante installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici e riqualificazione dell’impianto di climatizzazione.",{"v":320123.37,"d":"320,123.37"},{"v":320123.37,"d":"320,123.37"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","G57H20002680002","Sostituzione delle condotte in cemento amianto e riconfigurazione delle rete irrigua Sassu 5 - CAT P0620",{"v":7710066.9,"d":"7,710,066.90"},{"v":7710066.9,"d":"7,710,066.90"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","G17H20003040002","Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata - CAT P0520",{"v":9959832.41,"d":"9,959,832.41"},{"v":9959832.41,"d":"9,959,832.41"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","J81B20000360006","LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P.",{"v":990000,"d":"990,000.00"},{"v":990000,"d":"990,000.00"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.01.INDUSTRIA E SERVIZI","F28J19000050001","COMPLETAMENTO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - 3° LOTTO",{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"}]
["03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE","03.03.AGRICOLTURA","F28G19017880001","Intervento di valorizzazione delle terre pubbliche mediante piantumazione di un oliveto e la realizzazione di un frantoio oleario, centro congressi e laboratorio didattico da affidare ad una cooperativa sociale",{"v":790000,"d":"790,000.00"},{"v":790000,"d":"790,000.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","H16H19000100004","Realizzazione di una rete di acque bianche e riqualificazione della Piazza Repubblica",{"v":520000,"d":"520,000.00"},{"v":520000,"d":"520,000.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I74H15000990002","Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell’Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia",{"v":535645,"d":"535,645.00"},{"v":535645,"d":"535,645.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I74H15001010002","Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I74H15001000002","Interventi per la messa n sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Nord",{"v":850000,"d":"850,000.00"},{"v":850000,"d":"850,000.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I24H15001140002","Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga",{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
["05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02.RISORSE IDRICHE","I74H15001040002","Sistema Idrico Multisettoriale: Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione (Telecontrollo del canale sinistra Tirso)",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","J77H19002050001","Manutenzione straordinaria della strada rurale in loc. \"Riu Tortu\".",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","H57H20001130001","Messa in sicurezza strade rurali",{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","H37H19001080006","Completamento intervento strada rurale in località Pischina Ruia.",{"v":57500,"d":"57,500.00"},{"v":57500,"d":"57,500.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","I35F21000440002","Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard-rail) nelle aree n. 1-2",{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","D97H19002520001","valorizzazione del territorio comunale ai fini turistici – miglioramento delle condizioni della viabilità rurale e turistica",{"v":1110000,"d":"1,110,000.00"},{"v":1110000,"d":"1,110,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","H61B19000500004","Completamento Urbanizzazioni della via Tiepolo",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":780925.51,"d":"780,925.51"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","H47H11000070002","Lavori per la sistemazione funzionale della strada comunale \"Contonera\" nel tratto compreso fra la strada vecchia per Monastir e la ex S.S. 131",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","G15F20001510006","Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero strutturale del ponte Serra",{"v":398000,"d":"398,000.00"},{"v":398000,"d":"398,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","B63D16004620001","Recupero viabilità centro storico comune ",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","J27H20002390002","Sistemazione strada extraurbana di collegamento della via Marconi alla via IV novembre denominata \"Su Padru\"",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","F27H19004490002","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 43, 73, 45, 46, 72 E 99",{"v":980245,"d":"980,245.00"},{"v":980245,"d":"980,245.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","F47H19003120002","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 11, 15, 19, 49NU E 30.",{"v":731000,"d":"731,000.00"},{"v":731000,"d":"731,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","F27H20004450002","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 9, 49, 60, 97.",{"v":1269420,"d":"1,269,420.00"},{"v":1269420,"d":"1,269,420.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","I65F20000430006","Sistemazione e messa in sicurezza ingresso principale del paese \"lato Nuoro\" e realizzazione pista ciclo/pedonale",{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"}]
["08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01.EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E38D18000060002","Programma realizzazione alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone sociale",{"v":621467.05,"d":"621,467.05"},{"v":621467.05,"d":"621,467.05"}]
["08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01.EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","F87H21002600001","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO",{"v":763171.9,"d":"763,171.90"},{"v":763171.9,"d":"763,171.90"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","C73D20000200006","Lavori di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi e viabilità carrabile via Roma. Primo lotto funzionale - Tissi",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01.TRASPORTO STRADALE","F47H18003620002","INTERVENTO STRUTTURALE SUL PONTE SULLA S.P.11 A VALLE DELLA DIGA DI SANTA CHIARA",{"v":480000,"d":"480,000.00"},{"v":480000,"d":"480,000.00"}]
["12.CAPACITA' AMMINISTRATIVA","12.01.RAFFORZAMENTO PA","E21B21003220001","Azioni per la digitalizzazione e standardizzazione dei processi",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"}]
["10.SOCIALE E SALUTE","10.02.STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","H88I20000050002","Lavori urgenti di ristrutturazione dei principali corpi bagno Palazzo Materno Infantile",{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02.TRASPORTO FERROVIARIO","F60H18000010008","Rinnovo materiale rotabile rete a scartamento ridotto - Acquisto n. 8 treni",{"v":41158800,"d":"41,158,800.00"},{"v":41158800,"d":"41,158,800.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.04.TRASPORTO AEREO","H19J21008910008","Fornitura e posa in opera di n° 3 impianti bagagli da stiva",{"v":268800,"d":"268,800.00"},{"v":268800,"d":"268,800.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.04.TRASPORTO AEREO","C99J19001270002","FORNITURA, INSTALLAZIONE, START-UP E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3",{"v":1933414.77,"d":"1,933,414.77"},{"v":1933414.77,"d":"1,933,414.77"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.04.TRASPORTO AEREO","C96G21039360002","IMPIANTO BHS - ADEGUAMENTO STANDARD 3",{"v":2527000,"d":"2,527,000.00"},{"v":2527000,"d":"2,527,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05.MOBILITÀ URBANA","F19J21010330001","Acquisto n° 100 autobus elettrici 12 m",{"v":39234000,"d":"39,234,000.00"},{"v":39234000,"d":"39,234,000.00"}]
["07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05.MOBILITÀ URBANA","J29J15001370007","ADEGUAMENTO DELLA LINEA FILOVIARIA CONSEGUENTE AL RIASSETTO VIABILISTICO DI V.LE MARCONI",{"v":252072,"d":"252,072.00"},{"v":252072,"d":"252,072.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","G17B15000530006","Asse I - Riqualificazione del Complesso Scolastico – Secondaria di I Grado “G. Deledda” - via Tarragona",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F15I15000050006","Asse I - Scuole del nuovo millennio- Riqualificazione di un edificio per la creazione di un polo intercomunale per i comuni del Goceano",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","C22G19000330002","Asse II - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN LOCALITÀ MARRONCA COMUNE DI ARZANA*VIA 4 MORI*RICOSTRUZIONE CON EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN LOCALITÀ MARRONCA",{"v":850000,"d":"850,000.00"},{"v":850000,"d":"850,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","C66B19000340002","Asse II - EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN BAUNEI (NU) IN VIA LOMBARDO RADICE ADIBITO A SCUOLA PER LINFANZIA E PRIMARIA*VIA COMUNE DI BAUNEI VIA LOMBARDO RADICE*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO",{"v":108000,"d":"108,000.00"},{"v":108000,"d":"108,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","B52G19000610006","Asse II - LAVORI ADEGUAMENTO ALLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI PASCOLI - CORSO AMERICA",{"v":615933.55,"d":"615,933.55"},{"v":615933.55,"d":"615,933.55"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","E82B17001340005","Asse II - SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME",{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"v":70000,"d":"70,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","G31E15001040006","Asse I - Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales",{"v":1904929.02,"d":"1,904,929.02"},{"v":1348302.46,"d":"1,348,302.46"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","H41E16000330002","Asse I - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture scolastiche primarie e secondarie di primo grado nei Comuni di Mogoro e Masullas, nonché riqualificazione e ottimizzazione degli spazi della scuola dell’infanzia del Comune di Gonnostramatza.",{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","E85I15000240006","Asse I - REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE \"ENERGIE IN RETE\"",{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},{"v":1314994.98,"d":"1,314,994.98"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","H16J20000400001","RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE",{"v":430000,"d":"430,000.00"},{"v":430000,"d":"430,000.00"}]
["11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","B87B15000700006","Asse I - Istituto comprensivo S. Farina – Ottava",{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"}]

{"sheet":"Allegato A3_F.do di Rotazione","index":3,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna \nAllegato A3 Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro\n(quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)"]
[null,"AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO INTERVENTO","COSTO COMPLESSIVO","FDR Legge 183/87","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE","PROGRAMMAZIONE",null,"PROGETTAZIONE",null,"ESECUZIONE"]
[{"$nulls":9},"PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE","PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE","PREVISIONE INIZIO","PREVISIONE FINE"]
["FSCRI_RI_4622","AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA",{"v":230000000,"d":"230,000,000.00"},{"v":230000000,"d":"230,000,000.00"},0,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4623","CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI",{"v":13400000,"d":"13,400,000.00"},{"v":13400000,"d":"13,400,000.00"},0,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4624","DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI",{"v":60000000,"d":"60,000,000.00"},{"v":60000000,"d":"60,000,000.00"},0,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4625","PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA",{"v":6700000,"d":"6,700,000.00"},{"v":6700000,"d":"6,700,000.00"},0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4626","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA",{"v":10850000,"d":"10,850,000.00"},{"v":10850000,"d":"10,850,000.00"},0,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4627","REGIONA AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","D42J21000020001","POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA",{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4628","ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I88B24000170001","POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI \"COGHINAS I\" E \"COGHINAS I",{"v":26840000,"d":"26,840,000.00"},{"v":22000000,"d":"22,000,000.00"},{"v":4840000,"d":"4,840,000.00"},"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_4629","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","H16G13002320002","POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE",{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},{"v":6500000,"d":"6,500,000.00"},{"v":11500000,"d":"11,500,000.00"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4630","ABBANOA SPA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E52E23000410003","POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO",{"v":44493077.67,"d":"44,493,077.67"},{"v":11000000,"d":"11,000,000.00"},{"v":33493077.67,"d":"33,493,077.67"},"1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4631","CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE",{"v":30800000,"d":"30,800,000.00"},{"v":30800000,"d":"30,800,000.00"},null,"2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2029","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2029"]
["FSCRI_RI_4632","COMUNE DI PORTO TORRES","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I25F21001570001","POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,null,null,"1_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4633","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO",{"v":8650000,"d":"8,650,000.00"},{"v":8650000,"d":"8,650,000.00"},0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2025","1_SEMESTRE_2026","2_SEMESTRE_2027"]
["FSCRI_RI_4634","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA",{"v":10400000,"d":"10,400,000.00"},{"v":10400000,"d":"10,400,000.00"},0,null,null,"2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028","2_SEMESTRE_2025","2_SEMESTRE_2028"]
["FSCRI_RI_5132","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C65F23000490002","POC_MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI “MUGHINA” NEL COMUNE DI NUORO",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},null,null,"2_SEMESTRE_2024","1_SEMESTRE_2027","1_SEMESTRE_2027","2_SEMESTRE_2028"]

{"sheet":"Alleg. B1_Piano fin. annuo tot.","index":4,"n_rows":3,"n_cols":14,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna\nAllegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)"]
[null,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,"Totale"]
["Assegnazione ordinaria FSC 21-27",0,{"v":25766570.349999998,"d":"25,766,570.35"},{"v":299765099.75,"d":"299,765,099.75"},{"v":533282066.28999996,"d":"533,282,066.29"},{"v":488699609.57000005,"d":"488,699,609.57"},{"v":329542066.4,"d":"329,542,066.40"},{"v":277202669.46,"d":"277,202,669.46"},{"v":167280848.66,"d":"167,280,848.66"},{"v":100738182.28,"d":"100,738,182.28"},{"v":44358327.84,"d":"44,358,327.84"},{"v":26968325,"d":"26,968,325.00"},{"v":19941517.009999998,"d":"19,941,517.01"},{"$f":"SUM(B3:M3)","v":{"v":2313545282.6100006,"d":"2,313,545,282.61"}}]

{"sheet":"Alleg. B2_Piano fin. per inter.","index":5,"n_rows":227,"n_cols":21,"rows_kept":227,"merged":[[0,0,0,17]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna\nAllegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)"]
["ID","AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO","COSTO TOTALE ","IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE",2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035]
["FSCRI_RI_4138","ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","C24D24001830001","PIANO DI SVILUPPO DEL SITO DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE PER ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2100000,"d":"2,100,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4141","ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","C74D24001790001","PIANO DI AMPLIAMENTO DELL'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI",{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,0,{"v":25000,"d":"25,000.00"},{"v":125000,"d":"125,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4173","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","E74H24000710001","ATTIVAZIONE DI NODI DI SERVIZI ESSENZIALI VICINI AL CITTADINO NELLE AREE INTERNE",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4174","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.02 EDILIZIA PRIVATA","E22H21000110003","LAVORI RISTRUTT. MESSA NORMA EDIFICI 3, 4, 5, 8 EX SALINE LA PALMA CAGLIARI ARCHIVIO STORICO REG.LE",{"v":6100000,"d":"6,100,000.00"},{"v":6100000,"d":"6,100,000.00"},0,0,0,{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4175","ENTI LOCALI, AZIENDE DEL SERVIZO SANITARIO REGIONALE, SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE","10.SOCIALE E SALUTE","10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI","LINEA DI AZIONE","IN.DO.M.A.U.S. INTERVENTI DI DOMOTICA PER MINORI E ANZIANI DI UTILITA' SOCIALE",{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},0,0,0,{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4176","ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,0,{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":9000000,"d":"9,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4178","ENTI LOCALI NEI QUALI RICADONO I BENI CULTURALI OGGETTO DELLA CANDIDATURA UNESCO \"ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS\"","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS. INTERVENTI PER CANDIDATURA UNESCO",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4179","COMUNE DI PULA","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","B77B24000140005","RECUPERO EX CASERMETTE DELL’EX STAZIONE NELL’AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,{"v":470000,"d":"470,000.00"},{"v":1820000,"d":"1,820,000.00"},{"v":2710000,"d":"2,710,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4180","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","F35E23000220002","NUOVO EDIFICIO BLOCCO F BIS - ASSE DIDATTICO",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4182","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","D77J24000030001","POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SOLOGO CIPNU",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4184","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001090001","ELABORAZIONE CARTA DEI SUOLI PER LA REGIONE SARDEGNA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,{"v":320000,"d":"320,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":1080000,"d":"1,080,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4185","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F28H23001010002","ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,0,{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4186","C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE - SERRAMANNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","C95I24000120002","INTERVENTI DI REVAMPING ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI QUALITÀ",{"v":4627200,"d":"4,627,200.00"},{"v":4627200,"d":"4,627,200.00"},0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":4377200,"d":"4,377,200.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4187","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B24000590002","PARZIALE RIPRISTINO DELL'EDIFICIO EX SCIENZE DELLA TERRA",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":1150000,"d":"1,150,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4188","REGIONE SARDEGNA -ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE - SERVIZIO SVASI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E21F24000440001","REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE DELLA SARDEGNA (SIRA SARDEGNA)",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},0,0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4189","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F29I24000860002","RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI VIALE SANT'IGNAZIO",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4191","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE VILLACIDRO - MEDIO CAMPIDANO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D18C24000840008","RISTRUTTURAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA E RICEZIONE RIFIUTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA",{"v":15881820,"d":"15,881,820.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":8881820,"d":"8,881,820.00"},0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4192","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E77D24000080001","ADEGUAMENTO SISTEMA STAZIONI METEOROLOGICHE RETE UNICA REGIONALE (RUR)",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4193","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B22000590006","RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI EX ISTITUTI BIOLOGICI",{"v":8700000,"d":"8,700,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4194","CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","F24H23000940002","CACIP REALIZZAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI UBICATO ZONA FRANCA PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI",{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},0,0,0,{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4195","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","F51B21001010005","REALIZZAZIONE DI UN CSS DI IMBALLAGGI IN PLASTICA POST-CONSUMO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA",{"v":21604163.24,"d":"21,604,163.24"},{"v":3519147.83,"d":"3,519,147.83"},{"v":18085015.41,"d":"18,085,015.41"},0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1519147.83,"d":"1,519,147.83"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4196","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F22B24000580002","CREAZIONE DI UN POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE A VILLA MELIS",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":350000,"d":"350,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4197","UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","F37G22000210002","RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI PARCO DELLE CONNESSIONI",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4198","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI CIPSS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","G25H24000070001","POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE TERZIARIA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},0,0,{"v":12150,"d":"12,150.00"},{"v":75000,"d":"75,000.00"},{"v":320000,"d":"320,000.00"},{"v":1332850,"d":"1,332,850.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4199","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72H24001030001","INSTALLAZIONE NUOVE STAZIONI IDROMETRICHE (N.40 POSTAZIONI)",{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4200","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E76F24000120003","RETI DI ACCESSO SISTEMA REGIONE",{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},0,0,0,{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4201","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G74D24003720002","OPERE DI BONIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE DELL’AREA DI SU STANGIONI SICIP",{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4202","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72B24000620001","INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO UMIDITÀ DEL SUOLO (N.30 POSTAZIONI)",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4203","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E71C23000790001","SICUREZZA APPLICATIVA DEL SISTEMA REGIONE",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4205","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","G22J22000050001","COMPLETAMENTO BONIFICA AREE FALLIMENTO VINYLS ITALIA S.P.A.",{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},{"v":8100000,"d":"8,100,000.00"},{"v":5900000,"d":"5,900,000.00"},0,0,0,{"v":210000,"d":"210,000.00"},{"v":404500,"d":"404,500.00"},{"v":775550,"d":"775,550.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"},{"v":1118325,"d":"1,118,325.00"}]
["FSCRI_RI_4208","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","E54E12000570002","REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU",{"v":14879579.64,"d":"14,879,579.64"},{"v":3921858.45,"d":"3,921,858.45"},{"v":10957721.19,"d":"10,957,721.19"},0,{"v":2921858.45,"d":"2,921,858.45"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4209","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D67B23000190002","COMPLETAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO",{"v":4800883.68,"d":"4,800,883.68"},{"v":4800883.68,"d":"4,800,883.68"},0,0,0,{"v":3300000,"d":"3,300,000.00"},{"v":1500883.68,"d":"1,500,883.68"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4212","PROVINCIA DI NUORO - ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","J68C24000430006","RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO",{"v":2585400,"d":"2,585,400.00"},{"v":2585400,"d":"2,585,400.00"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":285400,"d":"285,400.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4214","CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D55I14000210002","REALIZZAZIONE DEL TERZO MODULO DELLA DISCARICA DI COLDIANU",{"v":7200000,"d":"7,200,000.00"},{"v":2700000,"d":"2,700,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4216","COMUNE DI SASSARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","B82F24000460002","REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFERENZA A SCALA ERRE",{"v":3700000,"d":"3,700,000.00"},{"v":3700000,"d":"3,700,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":1475000,"d":"1,475,000.00"},{"v":1475000,"d":"1,475,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4217","COMUNE DI PULA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B78E24000140006","INTERVENTI PER LA TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI NORA IN COMUNE DI PULA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,0,{"v":1650000,"d":"1,650,000.00"},{"v":4350000,"d":"4,350,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4219","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA - CIPNES","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.01 RICERCA E SVILUPPO","D97G24000290006","CIPNES - COMPLETAMENTO PTE CENTRO MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - 1° LOTTO STRALCIO A",{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":2770000,"d":"2,770,000.00"},{"v":5940000,"d":"5,940,000.00"},{"v":5940000,"d":"5,940,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4220","UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","D55I24000220002","RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI COMPOSTAGGIO AEROBICO COMPRESO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA",{"v":4950000,"d":"4,950,000.00"},{"v":4950000,"d":"4,950,000.00"},0,0,{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":3850000,"d":"3,850,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4222","COMUNE DI ALGHERO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G12B24016950002","OPERE DI DIFESA COSTIERA RADA DI ALGHERO – RICOSTITUZ. SPIAGGIA E SISTEMAZ. SCOGLIERE PUNTA DEL PARU",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4223","COMUNE DI CASTELSARDO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E32B21000080001","OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FALESIA - MITIGAZIONE MAREGGIATA NEL GOLFO DELLA CIGNACCIA",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4225","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E21E12000050002","COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE - POZZO IS MELONIS, PARTITORE. ADEGUAMENTO CONDOTTA COLLEG. CIPOR",{"v":4503067,"d":"4,503,067.00"},{"v":4503067,"d":"4,503,067.00"},0,0,0,{"v":540368.04,"d":"540,368.04"},{"v":3962698.96,"d":"3,962,698.96"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4226","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E72H24001040001","INSTALLAZIONE N. 10 STAZIONI DI VIDEOMONITORAGGIO COSTIERO",{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4231","DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001080001","ESTENSIONE SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4232","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","E16J24000110001","BONIFICA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE INSED. PROD. EX IPO: REALIZZ. FABBRICATO PER PMI CORPO NORD CIPOR",{"v":6320000,"d":"6,320,000.00"},{"v":6320000,"d":"6,320,000.00"},0,0,0,{"v":758400,"d":"758,400.00"},{"v":5561600,"d":"5,561,600.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4234","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C24000220001","SIBAR-AI",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,{"v":1250000,"d":"1,250,000.00"},{"v":1250000,"d":"1,250,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4237","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C23000780001","GIUSTIZIA DIGITALE 3 - DIGITALIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DELLA SARDEGNA",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4238","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E29I24000860001","NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE AULE SCUOLA REGIONALE",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4241","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C23000800001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI REGIONALI",{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4242","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E29I24000850001","POTENZIAMENTO FLOTTA VEICOLI COLONNA MOBILE REGIONALE",{"v":19533770.5,"d":"19,533,770.50"},{"v":19533770.5,"d":"19,533,770.50"},0,0,0,{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":9533770.5,"d":"9,533,770.50"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4244","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","G77H24001430001","OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI AGGLOMERATO INDUSTRIALE PORTOVESME SICIP",{"v":9129000,"d":"9,129,000.00"},{"v":9129000,"d":"9,129,000.00"},0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":1350000,"d":"1,350,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":829000,"d":"829,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4245","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E26G24000170001","DATA CENTER IN CLOUD",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,0,{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4250","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E71J24000630001","RETE DEI PRESIDI LOCALI (CCA E COC) A GARANZIA DELLA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE",{"v":14850000,"d":"14,850,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":4850000,"d":"4,850,000.00"},0,0,{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4251","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.03 RIFIUTI","F46D12000120002","REVAMPING DELLE LINEE A E B DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACCHIAREDDU",{"v":65422884.07,"d":"65,422,884.07"},{"v":14516413.07,"d":"14,516,413.07"},{"v":50906471,"d":"50,906,471.00"},0,{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4516413.07,"d":"4,516,413.07"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4252","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G23B21000190001","DECOMMISSIONING DELL’AREA EX CEMENTIR SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":3887342.93,"d":"3,887,342.93"},{"v":3887342.93,"d":"3,887,342.93"},0,0,{"v":9800,"d":"9,800.00"},{"v":1887542.93,"d":"1,887,542.93"},{"v":1900000,"d":"1,900,000.00"},{"v":90000,"d":"90,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4254","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","H53G24000060001","INFRASTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO AREE EX CARTIERA-LINEE VARO-TRAVEL LIFT BACINO GALLEGGIAN CIPOGL",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4860000,"d":"4,860,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4255","DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E79I24001070001","RETE REGIONALE DI PRESIDI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARI DEL LITORALI - SISB",{"v":10070000,"d":"10,070,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":70000,"d":"70,000.00"},0,0,{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4256","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","G23B24000000001","DECOMMISSIONING DI 46 HA SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,0,{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":220000,"d":"220,000.00"},{"v":6516666,"d":"6,516,666.00"},{"v":6516667,"d":"6,516,667.00"},{"v":6516667,"d":"6,516,667.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4258","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","D74H24000360001","INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SOLOGO CIPNU",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4259","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","D87H24004470001","ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITÀ PRINCIPALE AGGLOMERATO INDUSTRIALE OTTANA BOLOTANA NORAGUGUME CIPNU",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4260","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","D11E24000370001","LAVORI DI BONIFICA IMMOBILI E AREE CONSORTILI",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4261","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C82E19000090002","RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA – LOTTO 1B",{"v":4800000,"d":"4,800,000.00"},{"v":4800000,"d":"4,800,000.00"},0,0,{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4262","AREUS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","I64H24000520001","RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI 118 SEDI CON MEZZI DI SOCCORSO AVANZATO",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4263","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G48B24000380005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IN FIBROCEMENTO SETTORE B DISTRETTO IRRIGUO DI ARZACHENA-LOTTO I",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":2350000,"d":"2,350,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4264","COMUNE DI LA MADDALENA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","C61I24000480002","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI LA MADDALENA",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,{"v":30000,"d":"30,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":120000,"d":"120,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4265","CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C17J21000040002","RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MISURA VOLUMI IDRICI USO IRRIGUO ZONA 1 E ZONA 2",{"v":9180000,"d":"9,180,000.00"},{"v":9180000,"d":"9,180,000.00"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":3080000,"d":"3,080,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4266","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","D18B24000260001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POTABILIZ E RETE DISTRIBUZ IDRICA POTABILE E IND CONSORTILE CIPMC",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4267","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B98B20000420006","IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DEL DISTRETTO DI PERFUGAS E MANUTENZIONE OPERE",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,0,{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4268","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B56I22000230002","RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA - SETTORE MUDDIZZA - BASSA VALLE DEL COGHINAS",{"v":1762500,"d":"1,762,500.00"},{"v":1762500,"d":"1,762,500.00"},0,0,0,{"v":676250,"d":"676,250.00"},{"v":1086250,"d":"1,086,250.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4269","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B22000970001","INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 NORD",{"v":8676057.8,"d":"8,676,057.80"},{"v":8676057.8,"d":"8,676,057.80"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":5567605.78,"d":"5,567,605.78"},{"v":2808452.02,"d":"2,808,452.02"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4270","AOU CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","G38I24001590001","BLOCCO R PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4271","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C68B22000220002","RISANAMENTO DELLA CONDOTTA DISTRETTUALE DISTRETTO IRRIGUO SAN SPERATE",{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1350000,"d":"1,350,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4272","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B24000440002","INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 SUD - LOTTO 1",{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},{"v":14000000,"d":"14,000,000.00"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":5450000,"d":"5,450,000.00"},{"v":4750000,"d":"4,750,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4273","COMUNE DI CARLOFORTE","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","H57F24000020009","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI CARLOFORTE",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,{"v":62000,"d":"62,000.00"},{"v":407000,"d":"407,000.00"},{"v":31000,"d":"31,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4274","AOU CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","G52C24000090001","ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE DISLOCATI NEL TERRITORIO DI CAGLIARI",{"v":31300000,"d":"31,300,000.00"},{"v":31300000,"d":"31,300,000.00"},0,0,{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},{"v":4200000,"d":"4,200,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"}]
["FSCRI_RI_4275","CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C78B22000270002","RIF.COND.PRINC. 1°COMPR.IRRI. II LOTTO - SOSTIT. COND. COMIZI 9-11, MANUT.STRAOR. VASCA COMP. BAREGA",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":1950000,"d":"1,950,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4276","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","D13F24000020001","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CONSORTILI CIPMC",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1375000,"d":"1,375,000.00"},{"v":1375000,"d":"1,375,000.00"},{"v":375000,"d":"375,000.00"},{"v":1175000,"d":"1,175,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4277","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D18B20004300001","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISTEMA MISURAZ RISORSA IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE LOTTO 2",{"v":4123089,"d":"4,123,089.00"},{"v":4123089,"d":"4,123,089.00"},0,0,{"v":70000,"d":"70,000.00"},{"v":3653089,"d":"3,653,089.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4278","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F61B24000390001","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO ABBASANTA - NUORO",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2250000,"d":"2,250,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4279","CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C68B24000250006","SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4280","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D71D24000120001","REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE AGGLOMERATO IND.LE OTTANA BOLOTANA E NORAGUGUME COMUNE OTTANA CIPNU",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4281","ASL 5 ORISTANO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J15F24000550001","CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA",{"v":6250000,"d":"6,250,000.00"},{"v":6250000,"d":"6,250,000.00"},0,0,0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":1550000,"d":"1,550,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"}]
["FSCRI_RI_4282","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C48B21000070002","RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO IRRIGUO DI SARDARA A-B-C",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},{"v":1340000,"d":"1,340,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4283","ASL 3 NUORO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B65F24000550001","AREA DAY HOSPITAL",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},0,0,0,{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4286","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F73I24000080001","RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ STAZIONI RETE TPL A SCARTAMENTO RIDOTTO E DEPOSITI",{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},0,0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2850000,"d":"2,850,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4287","ARNAS \"G. BROTZU\"","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","C25F24000260003","P.O SAN MICHELE PIASTRA TECNOLOGICA PER L'EMERGENZA - URGENZA",{"v":123000000,"d":"123,000,000.00"},{"v":58000000,"d":"58,000,000.00"},{"v":65000000,"d":"65,000,000.00"},0,0,0,{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":9000000,"d":"9,000,000.00"},{"v":26000000,"d":"26,000,000.00"},{"v":9000000,"d":"9,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4288","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B52E23055530006","SISTEMA DI DERIVAZIONE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DISTRETTO IRRIGUO PIANA CHILIVANI",{"v":13450000,"d":"13,450,000.00"},{"v":13450000,"d":"13,450,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":2450000,"d":"2,450,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4289","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G41D21000300001","AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE DEL SINIS - CAT P0121",{"v":8294209.91,"d":"8,294,209.91"},{"v":8294209.91,"d":"8,294,209.91"},0,0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":3972104.95,"d":"3,972,104.95"},{"v":3972104.96,"d":"3,972,104.96"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4293","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I98B24000260001","SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONDOTTE COMUNE DI OROSEI CON RELINING",{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},0,0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4294","CIPOGL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","H54G24000040001","CIPOGL RISTRUTTURAZIONE VOLUME CARTIERA DI ARBATAX - CENTRO DI RICERCA NAUTICA E AEROSPAZIO",{"v":6300000,"d":"6,300,000.00"},{"v":6300000,"d":"6,300,000.00"},0,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":5190000,"d":"5,190,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4296","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G61D21000380001","AMMODERNAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO SASSU 1,2,3,4,5",{"v":11844840,"d":"11,844,840.00"},{"v":11844840,"d":"11,844,840.00"},0,0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":5494840,"d":"5,494,840.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4297","ARNAS \"G. BROTZU\"","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","C24E24000340001","P.O. ONCOLOGICO BUSINCO",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4298","CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I58B23000440001","DISTRETTO IRR. POSADA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI COMPENSO CONSORTILI A OVERÌ E SAS MURTAS",{"v":1650000,"d":"1,650,000.00"},{"v":1650000,"d":"1,650,000.00"},0,0,{"v":165000,"d":"165,000.00"},{"v":330000,"d":"330,000.00"},{"v":660000,"d":"660,000.00"},{"v":495000,"d":"495,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4300","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F61B24000400001","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO NUORO - OLBIA",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4301","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","H52E24000200001","RIUTILIZZO ACQUE REFLUE AFFINATE",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":3890000,"d":"3,890,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4303","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I88B24000160001","MANUTENZIONE STRAORD DIGA SARUXI-SEDILO(OR) E RIPRISTINO CANALE ADD TRA LAGO BENZONE E DIGA SARUXI",{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},0,0,0,0,{"v":750000,"d":"750,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4304","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D78I24000190001","CASA DELLA SALUTE SENORBÌ",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4305","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D28I24000230001","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLIAMBULATORI (SUP.>1000MQ) (SS_SAN_046)",{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":950000,"d":"950,000.00"},{"v":950000,"d":"950,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4308","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F90I22000000001","METROPOLITANA AREA VASTA DI CAGLIARI - LINEA CAGLIARI MONSERRATO SESTU: FORNITURA 4 TRAM",{"v":20880000,"d":"20,880,000.00"},{"v":20880000,"d":"20,880,000.00"},0,0,0,{"v":4176000,"d":"4,176,000.00"},{"v":6264000,"d":"6,264,000.00"},{"v":6264000,"d":"6,264,000.00"},{"v":4176000,"d":"4,176,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4310","CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I48B24000380001","AMMODERNAM. MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE II STR. FUNZ.",{"v":2080000,"d":"2,080,000.00"},{"v":2080000,"d":"2,080,000.00"},0,0,0,{"v":416000,"d":"416,000.00"},{"v":416000,"d":"416,000.00"},{"v":1248000,"d":"1,248,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4311","CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","B56I23000060006","VARIANTE ANELLO RETE IRRIGUA COMPRENSORIO DI CHILIVANI A SAN NICOLA",{"v":3100000,"d":"3,100,000.00"},{"v":3100000,"d":"3,100,000.00"},0,0,0,{"v":310000,"d":"310,000.00"},{"v":1860000,"d":"1,860,000.00"},{"v":930000,"d":"930,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4312","ASL 2 GALLURA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","I95F24000560006","LAVORI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A FORESTERIA DELL'OSPEDALE \"G. PAOLO II\" DI OLBIA",{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},0,0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2250000,"d":"2,250,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4313","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E12E22000380005","REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIOGGIA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE",{"v":7320000,"d":"7,320,000.00"},{"v":7320000,"d":"7,320,000.00"},0,0,0,{"v":878400,"d":"878,400.00"},{"v":6441600,"d":"6,441,600.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4314","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F81J24000860001","\"METROTRANVIA DI SASSARI LINEA 1 - STRALCIO FUNZIONALE SANT'ORSOLA - LI PUNTI (LOTTO II)\"",{"v":55000000,"d":"55,000,000.00"},{"v":55000000,"d":"55,000,000.00"},0,0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":8400000,"d":"8,400,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":13300000,"d":"13,300,000.00"},{"v":13800000,"d":"13,800,000.00"},{"v":9400000,"d":"9,400,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4315","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D28I24000220001","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - (SS_SAN_045)",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":90000,"d":"90,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4316","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I64E21026330002","RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI DI NUORO A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SU TUVU",{"v":18500000,"d":"18,500,000.00"},{"v":12500000,"d":"12,500,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4317","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G48B21002840005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI COMPENSO DI ARZACHENA",{"v":3622900,"d":"3,622,900.00"},{"v":3622900,"d":"3,622,900.00"},0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1672900,"d":"1,672,900.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4318","PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J91B24000490006","GREENLINE. LE GREENWAYS COME NUOVA POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DEL SULCIS IGLESIENTE - PROVINCIA SU",{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":2850000,"d":"2,850,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4319","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G97H21030890005","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE COMPENSO OLBIA",{"v":8240000,"d":"8,240,000.00"},{"v":8240000,"d":"8,240,000.00"},0,0,{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":3200000,"d":"3,200,000.00"},{"v":3690000,"d":"3,690,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4320","CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","G88H23001160002","MESSA IN SICUREZZA SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' \"MURA CABONIS\" IN AGRO DI MILIS - III LOTTO",{"v":2912798.4,"d":"2,912,798.40"},{"v":967159.43,"d":"967,159.43"},{"v":1945638.97,"d":"1,945,638.97"},0,0,{"v":48357.97,"d":"48,357.97"},{"v":725369.57,"d":"725,369.57"},{"v":193431.89,"d":"193,431.89"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4321","DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E79B24000130001","OSSERVATORIO DEI TRASPORTI",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4322","AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","B21I24000400002","ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI PORTO TORRES (COLLEGAMENTO CON L'ASINARA)",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4323","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D38I24000180001","CASA DELLA SALUTE MONSERRATO",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4324","SICIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.04 BONIFICHE","G74G24000070002","INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO DELLA EX STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE",{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4325","ASL 8 CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D88I24000210001","CASA DELLA SALUTE QUARTU SANT'ELENA",{"v":3250000,"d":"3,250,000.00"},{"v":3250000,"d":"3,250,000.00"},0,0,0,{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":1250000,"d":"1,250,000.00"},{"v":1250000,"d":"1,250,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4326","CTM S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","J29I24001110002","TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOB. CAGLIARI QUARTU S. ELENA",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4327","CIPOR CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE","04.ENERGIA","04.02 ENERGIA RINNOVABILE","E13D24000690002","CIPOR REALIZ CENTRALE PRODUZ IDROGENO DA ENERGIA RINNOV AL SERVIZIO IMPRESE AGGL IND.LEIALE ORISTANO",{"v":7765691.28,"d":"7,765,691.28"},{"v":7765691.28,"d":"7,765,691.28"},0,0,0,{"v":931882.95,"d":"931,882.95"},{"v":6833808.33,"d":"6,833,808.33"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4328","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B54E24000960001","COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI'",{"v":650000,"d":"650,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4329","AOU SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","H88I24001400001","AMPLIAMENTO COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SS, CON ADEGUAM. FUNZIONALE E COLLEGAMENTO ESISTENTE",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},0,0,0,{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4330","CIPSS CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","G27H24001720001","CIPSS MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CONSORTILE",{"v":4620772,"d":"4,620,772.00"},{"v":4620772,"d":"4,620,772.00"},0,0,0,{"v":180000,"d":"180,000.00"},{"v":1240772,"d":"1,240,772.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4331","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B14E24001270001","COMPLETAMENTO INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DEL REP. DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI",{"v":650000,"d":"650,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4332","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B48I24005000001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - SIRAI",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4333","ASL 4 OGLIASTRA","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B14E24001260001","COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4334","ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","E71C24000260001","AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR)",{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,{"v":1050000,"d":"1,050,000.00"},{"v":1850000,"d":"1,850,000.00"},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},{"v":1890000,"d":"1,890,000.00"},{"v":2410000,"d":"2,410,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4335","ASL 6 MEDIO CAMPIDANO","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","D38I24000170001","MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PO NS DI BONARIA",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,{"v":120000,"d":"120,000.00"},{"v":280000,"d":"280,000.00"},{"v":928000,"d":"928,000.00"},{"v":448000,"d":"448,000.00"},{"v":224000,"d":"224,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4337","REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","ITINERARIO DELLE SETTE CITTÀ REGIE DELLA SARDEGNA MIS. 2.1 / MIS. 4.5",{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},{"v":30000000,"d":"30,000,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4338","REGIONE SARDEGNA / ASSESSORATO AL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","LE PORTE DELLA SARDEGNA / PROGRAMMA A REGIA REGIONALE",{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},0,0,0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4339","ASL 1 SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J13D24000080002","P.O. CIVILE DI ALGHERO - PREVENZIONE INCENDI - CERTIFICAZIONE",{"v":4942000,"d":"4,942,000.00"},{"v":4942000,"d":"4,942,000.00"},0,0,0,{"v":988400,"d":"988,400.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1253600,"d":"1,253,600.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4340","REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","TURISMO NEI BORGHI / REGIA REGIONALE",{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},{"v":38000000,"d":"38,000,000.00"},0,0,0,{"v":3800000,"d":"3,800,000.00"},{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4341","ASL 1 SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","J83D24000090002","PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO",{"v":3231000,"d":"3,231,000.00"},{"v":3231000,"d":"3,231,000.00"},0,0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":381000,"d":"381,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4344","AOU SASSARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","H88I16000010001","COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU SS",{"v":78500000,"d":"78,500,000.00"},{"v":78500000,"d":"78,500,000.00"},0,0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},0]
["FSCRI_RI_4345","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B38I24003970001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - CTO",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":350000,"d":"350,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4346","ASL 7 SULCIS","10.SOCIALE E SALUTE","10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE","B38I24003960001","LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - S. BARBARA",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4348","EGAS","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E18B23001470001","RIASSETTO FUNZIONALE DELL’ADDUTTRICE IDRICA DI JANNA 'E FERRU TRA NUORO E MAMOIADA",{"v":18030000,"d":"18,030,000.00"},{"v":18030000,"d":"18,030,000.00"},0,0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6580000,"d":"6,580,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4349","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E14E13000800006","REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DEI REFLUI DI OLMEDO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO",{"v":3200000,"d":"3,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4350","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E16B11000020005","POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SILÌ - ORISTANO",{"v":19000000,"d":"19,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},0,0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4351","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E62B18001910002","DIGA GOVOSSAI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE CONTROLLO",{"v":21500000,"d":"21,500,000.00"},{"v":7250000,"d":"7,250,000.00"},{"v":14250000,"d":"14,250,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4352","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E19E06000100002","EMERGENZA GALLURA: RIASSETTO FUNZIONALE RETI IDRICHE DI PITTULONGU E DI GOLFO ARANCI",{"v":5476000,"d":"5,476,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2476000,"d":"2,476,000.00"},0,0,0,0,{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4353","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F76G04000500006","\"SCHEMA N. 31 - TIRSO\" - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS",{"v":27129137,"d":"27,129,137.00"},{"v":16800000,"d":"16,800,000.00"},{"v":10329137,"d":"10,329,137.00"},0,0,0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4354","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E44H15001580002","ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORPÈ E DELLE FRAZIONI",{"v":5129000,"d":"5,129,000.00"},{"v":4750000,"d":"4,750,000.00"},{"v":379000,"d":"379,000.00"},0,0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4355","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E47B14000360005","RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ- REALIZZAZIONE DORSALE CENTRALE",{"v":20100000,"d":"20,100,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":12100000,"d":"12,100,000.00"},0,0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4356","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F56G04000280006","OPERE COMPLEMENTARI POTABILIZZATORE DI TORPÈ",{"v":2200000,"d":"2,200,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},{"v":1750000,"d":"1,750,000.00"},0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4358","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E93J05000010006","LAVORI DI COSTRUZIONE IN SOTTERRANEO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARLOFORTE",{"v":13000000,"d":"13,000,000.00"},{"v":7700000,"d":"7,700,000.00"},{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},0,0,0,0,{"v":1870000,"d":"1,870,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1330000,"d":"1,330,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4359","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E69G05000050006","MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA -TEMPIO PAUSANIA (TEMPIO E BASSACUTENA)",{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1170000,"d":"1,170,000.00"},{"v":630000,"d":"630,000.00"},0,0,{"v":55000,"d":"55,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":415000,"d":"415,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4360","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E64D18000040002","INTERCONNESSIONE BACINI OLAI E GOVOSSAI",{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4361","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E32G06000060002","SCHEMA N.2 \"LISCIA\" RETE COSTA SMERALDA-BAIA SARDINIA-RETE EST DELL'ACQUEDOTTO DEL LISCIA",{"v":13440000,"d":"13,440,000.00"},{"v":8040000,"d":"8,040,000.00"},{"v":5400000,"d":"5,400,000.00"},0,0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":840000,"d":"840,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4362","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E74H12000190001","MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ (SCHEMA N.62 PTA)",{"v":790000,"d":"790,000.00"},{"v":190000,"d":"190,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":90000,"d":"90,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4363","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E88F04000020006","COMPLETAMENTO DEL RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA: ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AUTONOMIA",{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4364","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E64H12000100001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 77 “TEMPIO PAUSANIA”",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},0,0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4365","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E93C05000110006","COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DI MARACALAGONIS, SINNAI E SETTIMO AL DEPURATORE DI IS ARENAS",{"v":2465000,"d":"2,465,000.00"},{"v":765000,"d":"765,000.00"},{"v":1700000,"d":"1,700,000.00"},0,0,{"v":25000,"d":"25,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":230000,"d":"230,000.00"},{"v":160000,"d":"160,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4366","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E31B14000480002","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO N. 45 PTA - MONTRESTA",{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":350000,"d":"350,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":50000,"d":"50,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4367","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","LINEA D'AZIONE EFFICIENTAMENTO RETI IDRICHE COMUNALI DELLA SARDEGNA CON ELEVATA DISPERSIONE IDRICA",{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},{"v":50000000,"d":"50,000,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4368","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E16J12000540001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 253 VILLASALTO",{"v":1740000,"d":"1,740,000.00"},{"v":740000,"d":"740,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":40000,"d":"40,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4369","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E15J06000080001","SCHEMA N 1 VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS N 5 BIDIGHINZU-FLORINAS. DIRAMAZIONE CHIARAMONTI-LAERRU",{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":380000,"d":"380,000.00"},{"v":320000,"d":"320,000.00"},0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":30000,"d":"30,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4370","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E87B14000370005","RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ-REALIZZAZIONE DORSALE NORD-SUD",{"v":15900000,"d":"15,900,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":9900000,"d":"9,900,000.00"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4371","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E49E08000190002","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO E POZZI ARTESIANI DI PUTIFIGARI",{"v":1555000,"d":"1,555,000.00"},{"v":815000,"d":"815,000.00"},{"v":740000,"d":"740,000.00"},0,0,{"v":515000,"d":"515,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4372","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E12E22000720001","SCHEMA NPRGA N.14 GOVOSSAI. NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SARULE, ORANI, ONIFERI, OROTELLI E PIÙ",{"v":16393765.41,"d":"16,393,765.41"},{"v":16216765.41,"d":"16,216,765.41"},{"v":177000,"d":"177,000.00"},0,0,0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":7216765.41,"d":"7,216,765.41"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4373","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E29G04000060006","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 179 - MEANA SARDO",{"v":5875000,"d":"5,875,000.00"},{"v":4450000,"d":"4,450,000.00"},{"v":1425000,"d":"1,425,000.00"},0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":2100000,"d":"2,100,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4374","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E13J04000010006","REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA - COMUNE DI MAGOMADAS",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":510000,"d":"510,000.00"},{"v":690000,"d":"690,000.00"},0,0,{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":50000,"d":"50,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4375","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E18B24001420002","SCHEMA N. 2 LISCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMO DI INETRCONNESSIONE CON LO SCHEMA 11 SINISCOLA",{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1700000,"d":"1,700,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4376","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E43H08000030002","SCHEMA N° 3 CASTELDORIA - CONDOTTE PER SEDINI, BULZI, PERFUGAS E LAERRU",{"v":9700000,"d":"9,700,000.00"},{"v":5700000,"d":"5,700,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4377","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E63J06000060001","DELOCALIZZAZIONE DEPURATORE BALLAO",{"v":3350000,"d":"3,350,000.00"},{"v":2150000,"d":"2,150,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4378","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E66G05000080011","SCHEMA 17 \"OGLIASTRA\": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO - RAMO EST",{"v":8700000,"d":"8,700,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":3200000,"d":"3,200,000.00"},0,0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4379","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E53H06000010006","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 180 ATZARA-SORGONO - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE",{"v":2946545.11,"d":"2,946,545.11"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1446545.11,"d":"1,446,545.11"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4381","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","C21D24000070006","RISANAMENTO E RIORDINO SISTEMA FOGNARIO DI CAGLIARI PER RIUTILIZZO REFLUI. INDAGINI E PROGETTAZIONE",{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":850000,"d":"850,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4382","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E78B16000050002","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA FOGNARIO OLBIA AL FINE DI CONSENTIRE IL RIUTILIZZO DEI REFLUI",{"v":3640000,"d":"3,640,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":640000,"d":"640,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4383","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","F72C04000020006","COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO S. G. SUERGIU (N.310 PRRA)-COLLETTAMENTO TRATALIAS E PALMAS",{"v":2004942.49,"d":"2,004,942.49"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":504942.49,"d":"504,942.49"},0,0,{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4384","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E15C11000830001","APQ. COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO SAN MARCO, REALIZZAZIONE DEL 4° SEDIMENTATORE",{"v":1378250.64,"d":"1,378,250.64"},{"v":528250.64,"d":"528,250.64"},{"v":850000,"d":"850,000.00"},0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":78250.64,"d":"78,250.64"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4385","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E12E24000680002","ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 267 DEL PTA - BURCEI",{"v":5200000,"d":"5,200,000.00"},{"v":5200000,"d":"5,200,000.00"},0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4386","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E94H12000040001","DELOCALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOC. S'ARCHITTU E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI",{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},0,0,{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4387","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","F52C04000050006","LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ - SCHEMA N. 8 SINISCOLA",{"v":5078183.76,"d":"5,078,183.76"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2078183.76,"d":"2,078,183.76"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4388","ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","E34H12000120001","ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 316 “GIBA”",{"v":1950000,"d":"1,950,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":1050000,"d":"1,050,000.00"},0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4392","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J97H24001110002","ADEGUAMENTO FUNZIONALE E GEOMETRICO DELLA STRADA ASSEMINI – SESTU",{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},0,0,0,{"v":669624,"d":"669,624.00"},{"v":260000,"d":"260,000.00"},{"v":5713584,"d":"5,713,584.00"},{"v":2856792,"d":"2,856,792.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4394","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","J21C24000050002","MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELLA PA",{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
["FSCRI_RI_4405","COMUNE DI QUARTU S. ELENA","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","E88C22000400004","\"FARM-LA FABBRICA DELL'INNOVAZIONE PER AMBIENTE, ENERGIA, BENESSERE E MOBILITÀ\" EX DISTILLERIE CAPRA",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4409","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","J25I24000210001","URBANISMO TATTICO. PROGETTI DI MITIGAZIONE ONDATE DI CALORE E AREE PLAYGROUND",{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4422","COMUNE DI CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.01 STRUTTURE SOCIALI","G25B22000120001","NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT",{"v":48500000,"d":"48,500,000.00"},{"v":35450000,"d":"35,450,000.00"},{"v":13050000,"d":"13,050,000.00"},0,0,{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":25450000,"d":"25,450,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4427","COMUNE DI CAGLIARI","10.SOCIALE E SALUTE","10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI","G27I16000010007","RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO ERP DI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA A CAGLIARI",{"v":29000000,"d":"29,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":21000000,"d":"21,000,000.00"},0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4430","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","02.DIGITALIZZAZIONE","02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI","J26G24000130002","AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA",{"v":671000,"d":"671,000.00"},{"v":671000,"d":"671,000.00"},0,0,0,{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":271000,"d":"271,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4440","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","C85H24006370002","COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IRRIGUA DELLE ZONE RURALI DEI COMUNI DI CM CAGLIARI",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4471","UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J91B20001020001","CIRCONVALLAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 129 CON LA SP 25 NEL COMUNE DI GALTELLÌ",{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},{"v":7600000,"d":"7,600,000.00"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":1900000,"d":"1,900,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4472","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F71B17000270006","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE CICLABILE REGIONALE",{"v":5900000,"d":"5,900,000.00"},{"v":5310000,"d":"5,310,000.00"},{"v":590000,"d":"590,000.00"},0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":1310000,"d":"1,310,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4481","COMUNE DI CABRAS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C81B18000620002","MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ORISTANO – CABRAS – SAN GIOVANNI DI SINIS",{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":2333888.88,"d":"2,333,888.88"},{"v":1666111.12,"d":"1,666,111.12"},0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},{"v":1633888.88,"d":"1,633,888.88"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4482","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","E79B24000190001","PROGETTO TEMATICO REGIONALE DI INTERCONNESSIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI DELLA SARDEGNA",{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,0,0,{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4484","PROVINCIA DELL'OGLIASTRA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J61B15000560002","SP 27 TORTOLÌ – VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO 2° STRALCIO",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},{"v":3950000,"d":"3,950,000.00"},0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":550000,"d":"550,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4485","COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I51B15000620002","CIRCONVALLAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO",{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":5500000,"d":"5,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4486","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI",{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},{"v":2240000,"d":"2,240,000.00"},0,0,0,{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":830000,"d":"830,000.00"},{"v":830000,"d":"830,000.00"},{"v":180000,"d":"180,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4487","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","LINEA DI AZIONE","PREDISPOSIZIONE DOCFAP E PROGETTAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE PORTUALI PREVISTE DAL PRRPT",{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},{"v":9100000,"d":"9,100,000.00"},{"v":2900000,"d":"2,900,000.00"},0,{"v":30000,"d":"30,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":2770000,"d":"2,770,000.00"},{"v":2400000,"d":"2,400,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4488","COMUNE DI SARDARA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","E17H18001240001","MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 131",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1350000,"d":"1,350,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4489","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C71B20000700002","ITINERARIO TRASVERSALE SARDO - 1° LOTTO FUNZIONALE",{"v":48580000,"d":"48,580,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":23580000,"d":"23,580,000.00"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":2700000,"d":"2,700,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4490","ARST S.P.A.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.02 TRASPORTO FERROVIARIO","F11B21007070001","COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO",{"v":247990360,"d":"247,990,360.00"},{"v":25500000,"d":"25,500,000.00"},{"v":222490360,"d":"222,490,360.00"},0,0,0,{"v":13500000,"d":"13,500,000.00"},{"v":12000000,"d":"12,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4491","COMUNE DI SAN VITO (SU)","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F75F24000570003","MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO URI — COMUNE DI SAN VITO",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":449756.78,"d":"449,756.78"},{"v":50243.22,"d":"50,243.22"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":99756.78,"d":"99,756.78"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4493","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F51B13000550003","COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BONARCADO",{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},0,0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4495","PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","J97H21037570002","MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PROV.LE NEL COMPARTO SERRAMANNA -SAMASSI-SERRENTI",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4497","COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C51B24000230003","COMPLETAMENTO SP 133 TEMPIO- SP 5 AGLIENTU",{"v":27606000,"d":"27,606,000.00"},{"v":22000000,"d":"22,000,000.00"},{"v":5606000,"d":"5,606,000.00"},0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4498","ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","AZIONI ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA",{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4499","PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I21B03000190005","COLLEGAMENTO PROVINCIALE “ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA” DELLA SS 389 TRATTO “ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU”",{"v":26600000,"d":"26,600,000.00"},{"v":14500000,"d":"14,500,000.00"},{"v":12100000,"d":"12,100,000.00"},0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4501","COMUNE DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","H11B24000710001","REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE CIRCONVALLAZIONE NORD ORISTANO",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":250000,"d":"250,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4502","COMUNE DI LODE'","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C57H24001580002","VIABILITÀ DI ACCESSO AL PARCO DI TEPILORA",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":476167.81,"d":"476,167.81"},{"v":23832.19,"d":"23,832.19"},0,0,{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":76167.81,"d":"76,167.81"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4509","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D27B19000060002","RADDOPPIO CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COGHINAS E SERBATOI DI CAMPANEDDA SIMR ENAS",{"v":3555000,"d":"3,555,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":2555000,"d":"2,555,000.00"},0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4524","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F99J20000240002","COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CUGLIERI IN VARIANTE SS 292",{"v":13500000,"d":"13,500,000.00"},{"v":9100000,"d":"9,100,000.00"},{"v":4400000,"d":"4,400,000.00"},0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4536","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","F71B15000610002","PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SARDEGNA - COMPLETAMENTO DIRETTRICE PRINCIPALE",{"v":80052512.36,"d":"80,052,512.36"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":55052512.36,"d":"55,052,512.36"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":7500000,"d":"7,500,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5200000,"d":"5,200,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4566","UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I51B19000020006","DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO PISCINAS - COMUNE DI GIBA",{"v":1660000,"d":"1,660,000.00"},{"v":1620000,"d":"1,620,000.00"},{"v":40000,"d":"40,000.00"},0,{"v":17761.9,"d":"17,761.90"},{"v":316066.24,"d":"316,066.24"},{"v":730309.18,"d":"730,309.18"},{"v":555862.68,"d":"555,862.68"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4572","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000470006","INTERVENTO 24: BRIGLIE SELETTIVE RIO GIORDANO NEL COMUNE DI BITTI",{"v":2390340.98,"d":"2,390,340.98"},{"v":2390340.98,"d":"2,390,340.98"},0,0,0,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":690340.98,"d":"690,340.98"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4578","UNIONE DI COMUNI DEL SULCIS","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I44E21017000006","COMUNE DI CARBONIA - SS 126 “SUD OCCIDENTALE SARDA” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE INTERSEZIONI",{"v":3690000,"d":"3,690,000.00"},{"v":3450000,"d":"3,450,000.00"},{"v":240000,"d":"240,000.00"},0,0,0,{"v":860000,"d":"860,000.00"},{"v":1210000,"d":"1,210,000.00"},{"v":860000,"d":"860,000.00"},{"v":520000,"d":"520,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4586","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000480006","INTERVENTO 01: RIO GIORDANO (TRATTO IMBOCCO RIO GIORDANO - INIZIO VIA BRESCIA) - SOLUZIONE BASE",{"v":9227026.29,"d":"9,227,026.29"},{"v":9227026.29,"d":"9,227,026.29"},0,0,0,{"v":250000,"d":"250,000.00"},{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},{"v":2877026.29,"d":"2,877,026.29"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4589","UNITÀ DI PROGETTO \"INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO\"","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E92B24000490006","INTERVENTO 02: RIO GIORDANO (TRATTO DI VIA BRESCIA FINO A CONFLUENZA CON RIO CUCCUREDDU)",{"v":11966910.19,"d":"11,966,910.19"},{"v":11966910.19,"d":"11,966,910.19"},0,0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":2800000,"d":"2,800,000.00"},{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":3616910.19,"d":"3,616,910.19"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4602","CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","D88B22001000001","RIFACIMENTO ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 1500 PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO NORD IV LOTTO",{"v":8995000,"d":"8,995,000.00"},{"v":8995000,"d":"8,995,000.00"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":4099500,"d":"4,099,500.00"},{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},{"v":1095500,"d":"1,095,500.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4603","CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE","02.DIGITALIZZAZIONE","02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE","E21E24000110001","RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL CFVA",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4604","CFVA/COMUNE DI MONSERRATO","04.ENERGIA","04.01 EFFICIENZA ENERGETICA","E34F24002300001","RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLONNA MOBILE ANTINCENDIO E PROT. CIVILE DEL CFVA",{"v":3800000,"d":"3,800,000.00"},{"v":3800000,"d":"3,800,000.00"},0,0,0,{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4606","VARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","LINEA DI AZIONE RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO",{"v":71276972.9,"d":"71,276,972.90"},{"v":71276972.9,"d":"71,276,972.90"},0,0,0,{"v":7167697.29,"d":"7,167,697.29"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":13935394.58,"d":"13,935,394.58"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":8670789.16,"d":"8,670,789.16"},{"v":6503091.87,"d":"6,503,091.87"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4607","DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SIMR",{"v":69685000,"d":"69,685,000.00"},{"v":69685000,"d":"69,685,000.00"},0,0,0,{"v":4822011,"d":"4,822,011.00"},{"v":12101178,"d":"12,101,178.00"},{"v":14110811,"d":"14,110,811.00"},{"v":11501000,"d":"11,501,000.00"},{"v":15560000,"d":"15,560,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":590000,"d":"590,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_4608","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTI DI COMPETENZA REGIONALE",{"v":51362002.84,"d":"51,362,002.84"},{"v":51362002.84,"d":"51,362,002.84"},0,0,0,{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":5712000,"d":"5,712,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":8000002.84,"d":"8,000,002.84"},{"v":1900000,"d":"1,900,000.00"},{"v":1250000,"d":"1,250,000.00"}]
["FSCRI_RI_4609","DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","PROGETTAZIONE INTERVENTI STRATEGICI PER POTENZIAMENTO SIMR E PRINCIPALI OPERE ADDUZIONE SETTORIALI",{"v":8600000,"d":"8,600,000.00"},{"v":8600000,"d":"8,600,000.00"},0,0,0,{"v":1640000,"d":"1,640,000.00"},{"v":3270000,"d":"3,270,000.00"},{"v":2990000,"d":"2,990,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4610","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA – RIGENERAZIONE URBANA",{"v":45524503.31,"d":"45,524,503.31"},{"v":45524503.31,"d":"45,524,503.31"},0,0,0,{"v":11825282.62,"d":"11,825,282.62"},{"v":20825923.94,"d":"20,825,923.94"},{"v":10273296.75,"d":"10,273,296.75"},{"v":2600000,"d":"2,600,000.00"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4611","ENTI LOCALI PROPRIETARI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SARDEGNA","11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE","11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE","LINEA DI AZIONE","REALIZZAZIONE DI ARCHITETTURE SCOLASTICHE IN GRADO DI ADATTARSI ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI",{"v":187473192.01,"d":"187,473,192.01"},{"v":187473192.01,"d":"187,473,192.01"},0,0,0,{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":25000000,"d":"25,000,000.00"},{"v":15000000,"d":"15,000,000.00"},{"v":16000000,"d":"16,000,000.00"},{"v":16473192.01,"d":"16,473,192.01"}]
["FSCRI_RI_4612","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: AMBIENTE E TRANSIZIONE VERDE",{"v":13851508.69,"d":"13,851,508.69"},{"v":13851508.69,"d":"13,851,508.69"},0,0,0,{"v":801508.69,"d":"801,508.69"},{"v":5240000,"d":"5,240,000.00"},{"v":4260000,"d":"4,260,000.00"},{"v":1150000,"d":"1,150,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":800000,"d":"800,000.00"},0,0,0]
["FSCRI_RI_4613","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","04.ENERGIA","04.01 EFFICIENZA ENERGETICA","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: TRANSIZIONE ENERGETICA",{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},0,0,0,{"v":1450000,"d":"1,450,000.00"},{"v":2200000,"d":"2,200,000.00"},{"v":950000,"d":"950,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4614","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","06.CULTURA","06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: CULTURA, PATRIMONIO E PAESAGGIO",{"v":24327988,"d":"24,327,988.00"},{"v":24327988,"d":"24,327,988.00"},0,0,0,{"v":6520794.91,"d":"6,520,794.91"},{"v":12106975.4,"d":"12,106,975.40"},{"v":4702162.29,"d":"4,702,162.29"},{"v":998055.4,"d":"998,055.40"},0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4615","CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","LINEA DI AZIONE","PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: MOBILITÀ E TRASPORTI",{"v":17575000,"d":"17,575,000.00"},{"v":17575000,"d":"17,575,000.00"},0,0,0,{"v":1475000,"d":"1,475,000.00"},{"v":6200000,"d":"6,200,000.00"},{"v":6400000,"d":"6,400,000.00"},{"v":1500000,"d":"1,500,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},{"v":700000,"d":"700,000.00"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4616","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA","12.02 ASSISTENZA TECNICA","LINEA DI AZIONE","ASSISTENZA TECNICA, DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA",{"v":22600000,"d":"22,600,000.00"},{"v":22600000,"d":"22,600,000.00"},0,0,0,{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":3000000,"d":"3,000,000.00"},{"v":1600000,"d":"1,600,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_4617","ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI",{"v":24879705,"d":"24,879,705.00"},{"v":24879705,"d":"24,879,705.00"},0,0,0,{"v":2487970.5,"d":"2,487,970.50"},{"v":2700000,"d":"2,700,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":5000000,"d":"5,000,000.00"},{"v":691734.5,"d":"691,734.50"},0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4618","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS","03.COMPETITIVITÀ IMPRESE","03.01 INDUSTRIA E SERVIZI","G23F24000220002","COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO",{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"},{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"},0,0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":80000,"d":"80,000.00"},{"v":640000,"d":"640,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4619","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA CIPNES","01.RICERCA E INNOVAZIONE","01.02 STRUTTURE DL RICERCA","D96D24000090001","POLO STRATEGICO PER INNOVAZIONE,TRASFERIMENTO TECNOL. E SVILUPPO TERRITORIO- C. CONGRESSI AUDITORIUM",{"v":21120000,"d":"21,120,000.00"},{"v":21120000,"d":"21,120,000.00"},0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":4024000,"d":"4,024,000.00"},{"v":8448000,"d":"8,448,000.00"},{"v":8448000,"d":"8,448,000.00"},0,0,0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4620","CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.02 RISORSE IDRICHE","G78B24000170001","REALIZZAZ. DI SEZIONE DI TRATTAM. DEPURATIVA PER SOLUZ. PERICOLOSE E NON PERICOL. CON OPERE CONNESSE",{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},0,0,{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":100000,"d":"100,000.00"},0,0,0,0,0]
["FSCRI_RI_4621","ARST SPA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.05 MOBILITÀ URBANA","F99J24000820001","INFRASTRUTTURE SUPPORTO PER RICARICA MEZZI TPL AUTOMOBILISTICO, EFFICIENTAMENTO/ADEGUAMENTO DEPOSITI",{"v":3150000,"d":"3,150,000.00"},{"v":3150000,"d":"3,150,000.00"},0,0,0,{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":500000,"d":"500,000.00"},0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Alleg B3_Piano fin F.do Rotaz","index":6,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14]]}
["Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna\nAllegato B3 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro\n(quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)"]
["ID","AMMINISTRAZIONE","AREATEMATICA","LINEA DI INTERVENTO","CUP","TITOLO INTERVENTO","COSTO COMPLESSIVO","FDR Legge 183/87","COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE",2024,2025,2026,2027,2028,2029]
["FSCRI_RI_4622","AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA","08.RIQUALIFICAZIONE URBANA","08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI","LINEA DI AZIONE","POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA",{"v":230000000,"d":"230,000,000.00"},{"v":230000000,"d":"230,000,000.00"},0,0,{"v":9000000,"d":"9,000,000.00"},{"v":52500000,"d":"52,500,000.00"},{"v":52500000,"d":"52,500,000.00"},{"v":63500000,"d":"63,500,000.00"},{"v":52500000,"d":"52,500,000.00"}]
["FSCRI_RI_4623","CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI",{"v":13400000,"d":"13,400,000.00"},{"v":13400000,"d":"13,400,000.00"},0,0,{"v":800000,"d":"800,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":4600000,"d":"4,600,000.00"},0]
["FSCRI_RI_4624","DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","LINEA DI AZIONE","POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI",{"v":60000000,"d":"60,000,000.00"},{"v":60000000,"d":"60,000,000.00"},0,0,{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":11500000,"d":"11,500,000.00"},{"v":16500000,"d":"16,500,000.00"},{"v":16500000,"d":"16,500,000.00"}]
["FSCRI_RI_4625","PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA",{"v":6700000,"d":"6,700,000.00"},{"v":6700000,"d":"6,700,000.00"},0,0,{"v":1400000,"d":"1,400,000.00"},{"v":4000000,"d":"4,000,000.00"},{"v":1300000,"d":"1,300,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_4626","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA",{"v":10850000,"d":"10,850,000.00"},{"v":10850000,"d":"10,850,000.00"},0,0,{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":900000,"d":"900,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"},{"v":3890000,"d":"3,890,000.00"},0]
["FSCRI_RI_4627","REGIONA AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","D42J21000020001","POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA",{"v":3500000,"d":"3,500,000.00"},{"v":3050000,"d":"3,050,000.00"},{"v":450000,"d":"450,000.00"},0,{"v":100000,"d":"100,000.00"},{"v":400000,"d":"400,000.00"},{"v":1150000,"d":"1,150,000.00"},{"v":750000,"d":"750,000.00"},{"v":650000,"d":"650,000.00"}]
["FSCRI_RI_4628","ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","I88B24000170001","POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI \"COGHINAS I\" E \"COGHINAS I",{"v":26840000,"d":"26,840,000.00"},{"v":22000000,"d":"22,000,000.00"},{"v":4840000,"d":"4,840,000.00"},0,0,{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":8000000,"d":"8,000,000.00"},0]
["FSCRI_RI_4629","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA","H16G13002320002","POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE",{"v":18000000,"d":"18,000,000.00"},{"v":6500000,"d":"6,500,000.00"},{"v":11500000,"d":"11,500,000.00"},0,{"v":160000,"d":"160,000.00"},{"v":320000,"d":"320,000.00"},{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2520000,"d":"2,520,000.00"}]
["FSCRI_RI_4630","ABBANOA SPA","05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI","05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO","E52E23000410003","POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO",{"v":44493077.67,"d":"44,493,077.67"},{"v":11000000,"d":"11,000,000.00"},{"v":33493077.669999998,"d":"33,493,077.67"},0,0,0,0,{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":9000000,"d":"9,000,000.00"}]
["FSCRI_RI_4631","CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE",{"v":30800000,"d":"30,800,000.00"},{"v":30800000,"d":"30,800,000.00"},0,0,{"v":2300000,"d":"2,300,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":8500000,"d":"8,500,000.00"},{"v":7000000,"d":"7,000,000.00"},{"v":6000000,"d":"6,000,000.00"}]
["FSCRI_RI_4632","COMUNE DI PORTO TORRES","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","I25F21001570001","POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE",{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},{"v":2500000,"d":"2,500,000.00"},0,0,{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},{"v":1100000,"d":"1,100,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_4633","PROVINCIA DI ORISTANO","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO",{"v":8650000,"d":"8,650,000.00"},{"v":8650000,"d":"8,650,000.00"},0,0,{"v":140000,"d":"140,000.00"},{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},{"v":3210000,"d":"3,210,000.00"},0,0]
["FSCRI_RI_4634","REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","LINEA DI AZIONE","POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA",{"v":10400000,"d":"10,400,000.00"},{"v":10400000,"d":"10,400,000.00"},0,0,{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":3400000,"d":"3,400,000.00"},{"v":3400000,"d":"3,400,000.00"},{"v":3400000,"d":"3,400,000.00"},0]
["FSCRI_RI_5132","OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.","07.TRASPORTI E MOBILITÀ","07.01 TRASPORTO STRADALE","C65F23000490002","POC_MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI “MUGHINA” NEL COMUNE DI NUORO",{"v":20000000,"d":"20,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},{"v":10000000,"d":"10,000,000.00"},0,0,0,{"v":4700000,"d":"4,700,000.00"},{"v":5300000,"d":"5,300,000.00"},0]